## SOLTIA
MATERIAL PROPORCIONADO POR: SOLTIA SOLUCIONES PARA INGERÍA Y ARQUITECTURA SA DE CV
El Objetivo de este material es ofrecer una visión de negocio diferente para que puedas mejorar la gestión de tu empresa del sector de la construcción
La reproducción parcial o total de este material, o el uso indebido está prohibido y regulado por los organos reguladores de la propiedad intelectual
SOLTIA no se hace responsable por el uso dado a este material posterior a su utilización en los eventos programados por soltia

## PRESUPUESTO TRADICIONAL
PRESUPUESTO
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PU | TOTAL
1 | CONSTRUCCION DE 5 DEPARTAMENTOS |  | 1 |  | 6176467.62
2 | PRELIMINARES |  | 1 | 126129.41 | 126129.41
3 | DESPALME: ELIMINACION DE CAPA DE MATERIAL (10CMS) DE TIERRA Y ROCA SUELTAS, ACAMELLONANDO EL PRODUCTO A CADA 40 MTS. INCL. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 738.5 | 10.93 | 8071.81
4 | TRAZO EN AREA DE CONSTRUCCION, POR MEDIOS MANUALES, INC. LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTO, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, REFERENCIAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | m2 | 738.5 | 12.6 | 9305.1
5 | EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA PARA CEPAS DE CIMENTACION EN MATERIAL TIPO "B" (TERRENO NATURAL), EN SECO, HUMEDECIDO, MEDIDO EN BANCO, HASTA A 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, INC. TRAZO, SEÑALIZACION, AFINE DE TALUDES Y FONDOS DE EXCAVACION, TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m3 | 207.26 | 197.01 | 40832.29
6 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" A "C" CON USO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS EN AREA DE PISCINA Y/O CISTERNA, INC. TRAZO CON CAL, VERIFICACION DE NIVELES Y REZAGUE DE FONDO A TRASPALEO | m3 | 18.48 | 487.09 | 9001.42
7 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN CEPAS DE CIMENTACION, COMPACTADO CON BAILARINA A HUMEDAD OPTIMA, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m3 | 92.72 | 114.36 | 10603.46
8 | RELLENO CON MATERIAL GRUESO EN ÁREA DE EDIFICIO, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m3 | 96.2 | 279.08 | 26847.5
9 | RELLENO CON MATERIAL FINO DE BANCO, TENDIDO EN CAPAS DE 20 CMS, REGADO, COMPACTADO, INC. ACARREOS, FLETES, TRASPALEOS, AGUA, TRANSPORTE, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m3 | 32.05 | 266.11 | 8528.83
10 | DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y TRASLADO DE MATERIAL A BANCO. | viaje | 10 | 1293.9 | 12939
11 | CIMENTACION |  | 1 | 379117.23 | 379117.23
12 | CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CG:C:P, EN PROPORCION 1:2:6, ENTRAÑADA A 1 VISTA, DE 0.00 A 1.50 MTS DE ALTURA, INC. TRAZO, SELECCIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m3 | 98.18 | 1578.23 | 154950.62
13 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR EN FONDO DE EXCAVACIÓN, INC. NIVELACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | m2 | 109.09 | 149.39 | 16296.96
14 | ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 80x80 CMS DE SECCION Y 25 CMS DE PERALTE, REFORZADA CON VARILLAS DE 1/2" @15 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y AMBOS LECHOS, INC. CIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | pza | 22 | 1414.14 | 31111.08
15 | DADO DE CIMENTACION (D-K1) DE 30x30 CMS DE SECCION (PARA CASTILLO DE 15x15 CMS), CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, REFORZADO CON ARMEX 15x15-4. INCL. CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m | 82.8 | 563.48 | 46656.14
16 | DC3 DADO DE CIMENTACION DE 45x30 CMS DE SECCION (PARA COLUMNA C3), CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, REFORZADO CON 4 VAR No. 5 (5/8") Y ESTRIBOS CON VAR. No.3 (3/8") @15 CMS, INC. CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m | 5.4 | 1010.43 | 5456.32
17 | DADO DE CIMENTACION DE 30X30 CMS DE SECCION (PARA COLUMNA DE 20x15 CMS), CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, REFORZADO CON 6 VAR DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @10 CMS, INC. CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m | 14.4 | 808.44 | 11641.54
18 | CADENA DE DESPLANTE DE 15x15 CMS DE SECCION, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, REFORZADA CON ARMEX 15x15-4. INCL. ARMADO, CIMBRA COMUN, COLADO Y DESCIMBRADO. | m | 320.67 | 173.44 | 55617
19 | FUMIGACION DE TERRENO EN ETAPA PREVIA A FIRMES CON ANTI-TERMITA EN ZANJAS DE CIMENTACION Y ZONA DE FIRMES. | m2 | 400 | 69.26 | 27704
20 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION EN SUS TRES CARAS, CON IMPERMEABILIZANTE IGOL DENSO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA | m | 320.67 | 63.84 | 20471.57
21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA DE VAPOR. INCLUYE COLOCACION DE MATERIAL, TRASLAPES AJUSTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | m2 | 400 | 23.03 | 9212
22 | MUROS, CASTILLOS Y CADENAS |  | 1 | 482067.31 | 482067.31
23 | PLANTA BAJA |  | 1 | 232350.02 | 232350.02
24 | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15x20x40 CMS, ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, ASENTADO A PLOMO Y NIVEL CON MORTERO CG:C:P (1:2:7), MEZCLA RECORTADA AMBAS CARAS, INC. FLETES A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL, CORTES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m2 | 505.46 | 268.4 | 135665.46
25 | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 10x20x40 CMS, ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, ASENTADO A PLOMO Y NIVEL CON MORTERO CG:C:P (1:2:7), MEZCLA RECORTADA AMBAS CARAS, INC. FLETES A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL, CORTES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m2 | 26.1 | 237.62 | 6201.88
26 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15x15 CMS DE SECCION, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON ARMEX 15x15-4, INC. CIMBRA COMUN, HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | m | 252 | 196.48 | 49512.96
27 | CASTILLO AHOGADO EN MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ANCHO DE 3 CELDAS, COLADO CON CONCRETO F'C=150KG/CM2 Y REFORZADO CON UNA VAR. No. 3, INC. ARMADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | m | 48 | 84.42 | 4052.16
28 | CADENA DE NIVELACION DE 15x15 CMS DE SECCION CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON ARMEX 15x15-4. INC: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m | 191.67 | 192.61 | 36917.56
29 | PLANTA ALTA |  | 1 | 249717.29 | 249717.29
30 | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15x20x40 CMS, ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, ASENTADO A PLOMO Y NIVEL CON MORTERO CG:C:P (1:2:7), MEZCLA RECORTADA AMBAS CARAS, INC. FLETES A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL, CORTES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m2 | 570.24 | 268.4 | 153052.42
31 | ANCLAJE DE CASTILLO DE ARMEX EN LOSA, CONSIDERANDO EL DESARROLLO DEL REFUERZO A BASE DE ARMEX 15x15-4, A CUALQUIER NIVEL, INC. MATERIALES, HABILITADOS, TRASLAPES Y ANCLAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | pza | 79 | 70.74 | 5588.46
32 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15x15 CMS DE SECCION, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON ARMEX 15x15-4, INC. CIMBRA COMUN, HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | m | 237 | 196.48 | 46565.76
33 | CASTILLO AHOGADO EN MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ANCHO DE 3 CELDAS, COLADO CON CONCRETO F'C=150KG/CM2 Y REFORZADO CON UNA VAR. No. 3, INC. ARMADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | m | 75 | 84.42 | 6331.5
34 | CADENA DE NIVELACION DE 15x15 CMS DE SECCION CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON ARMEX 15x15-4. INC: ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m | 198.22 | 192.61 | 38179.15
35 | ESTRUCTURA |  | 1 | 300386.96 | 300386.96
36 | PLANTA BAJA |  | 1 | 212610.29 | 212610.29
37 | CERRAMIENTO DE 15X30 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFROZADO EN LECHO SUPERIOR CON 2 VAR No. 3 (3/8") Y EN LECHO INFERIOR CON 2 VAR No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS 1/4" @15CM. INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | m | 129.600000-61.25 | 659.52 | 45078.19
38 | COLUMNA DE CONCRETO (CC-01) F'C=200 KG/CM2, DE 15x20 CMS DE SECCION, REFORZADO CON 6 VAR. 1/2" Y E No.2 @ 15 CMS, CIMBRA COMUN INCL.ARMADO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. | m | 34.8 | 1073.11 | 37344.23
39 | COLUMNA DE A BASE DE PTR HSS DE 4X4" DE 3/8" RELLENO DE CONCRETO FïC=200 KG/CM2 Y REFUERZO DE 4 VAR DE 3/8". INCL. FLETES, MANIOBRAS, CORTES, COLADO, VIBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m | 11 | 1454.93 | 16004.23
40 | SUM. E INST. DE IPR DE 10"x4" DE 22.4 KG/M. INCLUYE FLETES, MANIOBRAS, CORTES, PINTURA PRIMARIO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS. | m | 28 | 1713.25 | 47971
41 | T1 TRABE DE CONCRETO DE 15x30 CMS DE SECCION, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON 3 VAR. No. 6 (3/4") EN LECHO SUPERIOR, 2 VAR. No. 4 (1/2") EN LECHO INFERIOR Y ESTRIBOS CON VAR. No. 3 (3/8") @ 23 CMS, INC. CIMBRADO, APUNTALAMIENTO, COLADO, DESCIMBRADO, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m | 61.25 | 959.63 | 58777.34
42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 25X25X1/2" CON ANCLAJES DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE 25 CM DE LARGO Y 5 CM DE DOBLEZ. INCLUYE FLETES, CORTES, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 10 | 743.53 | 7435.3
43 | PLANTA ALTA |  | 1 | 87776.67 | 87776.67
44 | CERRAMIENTO DE 15X30 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFROZADO EN LECHO SUPERIOR CON 2 VAR No. 3 (3/8") Y EN LECHO INFERIOR CON 2 VAR No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS 1/4" @15CM. INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | m | 123.55 | 659.52 | 81483.7
45 | CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15 X 20 DE SECCIÓN ARMEX 15-15-4 F'C=200 KG/CM2. A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 M. | mL | 28.25 | 222.76 | 6292.97
46 | LOSAS |  | 1 | 861919.68 | 861919.68
47 | LOSA DE ENTREPISO - PLANTA BAJA |  | 1 | 197601.95 | 197601.95
48 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 20x25x56 CMS, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLADADA 6X6/10-10 Y CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 BOMBEADO, INCL. APUNTALAMIENTO, SUBIDA Y ACOMODO DEL SISTEMA, CIMBRA COMUN LATERAL, ARMADO, COLADO, REVOLVEDORA, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIAJE HASTA 6.00 MTS DE ALTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m2 | 216.1805 | 914.06 | 197601.95
49 | LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA |  | 1 | 664317.73 | 664317.73
50 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15x25x56 CMS A CUALQUIER NIVEL, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 Y CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 BOMBEADO, INC. APUNTALAMIENTO, SUBIDA Y ACOMODO DEL SISTEMA, CIMBRA COMUN LATERAL, ARMADO, COLADO, REVOLVEDORA, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m2 | 152.65 | 874.07 | 133426.79
51 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 20x25x56 CMS, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLADADA 6X6/10-10 Y CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 BOMBEADO, INCL. APUNTALAMIENTO, SUBIDA Y ACOMODO DEL SISTEMA, CIMBRA COMUN LATERAL, ARMADO, COLADO, REVOLVEDORA, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIAJE HASTA 6.00 MTS DE ALTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m2 | 235 | 914.06 | 214804.1
52 | CADENA DE 15x5 CMS DE SECCION CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON ESCALERILLA 15-2, PARA RECIBIR CANCELERIA, CON PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR Y PESTAÑA DE 1"x1". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m | 64.8 | 127.21 | 8243.21
53 | ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA, DE 5 CMS ESPESOR PROMEDIO FINAL, A BASE LECHADA DE DERRETIDO CON MORTERO (CG:PC) EN PROPORCION 1:4, CALCRETO, CON MORTERO DE (CG:C:P:G) EN PROPORCION 1:18:27:36, ACABADO MASILLA CON MORTERO CG:C:P, EN PROPORCION 1:27:9, A CUALQUIER NIVEL, INCL. ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m2 | 421.65 | 258.4 | 108954.36
54 | PRETIL EN AZOTEA DE 50 CMS DE ALTURA, FORJADO A BASE DE BLOCK DE 15x20x40 CMS A CUALQUIER NIVEL, ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7, ACABADO A 3 CAPAS RICH, EMPARCHE Y ESTUCO EN CARAS INTERIOR Y SUPERIOR, INC. CADENA DE ENRASE DE 15x5 CMS REFORZADO CON ESCALERILLA 15-2 Y PENDIENTE HACIA ADENTRO, PERFILACIONES DE ARISTAS EN FILO INTERIOR, CORTES, AJUSTES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m | 230.57 | 450.34 | 103834.89
55 | CHAFLAN EN AZOTEA, DE 10x10 CMS DE SECCION, A CUALQUIER NIVEL, HECHO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:7, ACABADO CON MORTERO (CG:C:P), EN PROPORCION 1:27:9, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m | 230.57 | 51.19 | 11802.88
56 | SUM. Y APLIC. DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK DE 3 AÑOS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN AZOTEAS, INC. MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA | m2 | 421.65 | 141.82 | 59798.4
57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIALDE TUBO PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. PARA ELIMINAR AGUAS PLUVIALES, INCL. PICADOS, CODOSDE SALIDA Y ENTRADA, COPLES Y RESANES CONMORTERO Y MASILLA. | m | 90 | 260.59 | 23453.1
58 | ALBAÑILERIA |  | 1 | 301916.72 | 301916.72
59 | PLANTA BAJA |  | 1 | 163047.36 | 163047.36
60 | FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS DE ESPESOR PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO (CERAMICA, PORCELANATO, MARMOL, GRANITO, ETC), A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, COLADO CONTINUO, ACABADO COMÚN, INC. CIMBRA COMUN, MAESTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO | m2 | 433.85 | 212.54 | 92210.48
61 | MESETA DE CONCRETO DE 60 CMS DE ANCHO X 7 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SUPERIOR Y EN PERALTE RUGOSO PARA RECIBIR LOSETA, GRANITO, MARMOL O PORCELANATO, Y ACABADO MASILLA EN PARTE INFERIOR, ELABORADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2; INCL. CIMBRA COMUN, EMPOTRE EN MUROS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y DESCIMBRADO. | m | 49.35 | 663.8 | 32758.53
62 | REALCE DE CONCRETO DE 60 CMS DE ANCHO Y 8 CMS DE PERALTE, ELABORADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, COLADO CONTINUO, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO DE LOSETA CERAMICA, INC. MAESTRAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | m | 27.25 | 261.49 | 7125.6
63 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERO CON CANAL "U" EN VANOS PROPENSOS A ESCURRIR AGUA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 80 | 102.04 | 8163.2
64 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BATEA DE GRANITO | pza | 5 | 1483.18 | 7415.9
65 | FABRICACION DE BASES PARA BATEA COLADAS CON CONCRETO F'C=100KG/CM2 HECO EN OBRA, REFORZADO CON VARILLAS DE 1/2" EMPOTRADAS AL MURO Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE DIVERSAS MEDIDAS SEGÚN LO REQUERIDO. INCL. ARMADO DE MOLDE DE CIMBRAPLAY, RANURADO E MURO PARA EMPOTRE DE VARILLAS, COLADO DE BASE, DESCIMBRADO, RESANE DE MURO, ACABADO MASILLA DIRECTA, UNA CAPA DE SELLADOR Y DOS CAPAS DE PINTURA BLANCA COPE. | pza | 5 | 777.55 | 3887.75
66 | FORJADO DE BASE PARA CALENTADOR DE 50x50 CMS Y 10 CMS DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLA No. 3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INC. EMPOTRE EN MURO, ACABADO PULIDO INTEGRAL, MATERIAL Y MANO DE OBRA | pza | 5 | 464.93 | 2324.65
67 | ENCOFRADO DE TUBERIAS HIDRÁULICAS, DE RIEGO, SANITARIAS, ELECTRICAS O PLUVIALES, DE HASTA 20X20 CMS DE SECCION, CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | mL | 125 | 73.29 | 9161.25
68 | PLANTA ALTA |  | 1 | 76496.91 | 76496.91
69 | FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS DE ESPESOR PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO (CERAMICA, PORCELANATO, MARMOL, GRANITO, ETC), A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, COLADO CONTINUO, ACABADO COMÚN, INC. CIMBRA COMUN, MAESTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO | m2 | 237.8 | 212.54 | 50542.01
70 | MESETA DE CONCRETO DE 60 CMS DE ANCHO X 7 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SUPERIOR Y EN PERALTE RUGOSO PARA RECIBIR LOSETA, GRANITO, MARMOL O PORCELANATO, Y ACABADO MASILLA EN PARTE INFERIOR, ELABORADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2; INCL. CIMBRA COMUN, EMPOTRE EN MUROS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y DESCIMBRADO. | m | 7.75 | 663.8 | 5144.45
71 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERO CON CANAL "U" EN VANOS PROPENSOS A ESCURRIR AGUA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 111.25 | 102.04 | 11351.95
72 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SUI CORRECTA EJECUCION. | pza | 20 | 271.61 | 5432.2
73 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA, ELABORADO CON ESCALONES DE VAR. NUM 5 DE 40 CMS DE LONGITUD A CADA 30 CMS, INCLUYE: ANCLAJE Y PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | lt | 5 | 805.26 | 4026.3
74 | AZOTEA |  | 1 | 62372.45 | 62372.45
75 | FORJADO DE BASE PARA TINACO VERTICAL EN AZOTEA, DE HASTA 1.50x1.50 CMS DE SECCIÓN Y 10 CMS DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLA DEL No. 3 EN AMBOS SENTIDOS, INC. PERFILACION DE ARISTAS, ACABADOS PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 5 | 5056.03 | 25280.15
76 | FORJADO DE PERGOLAS, ELABORADO DE CONCRETO ENCOFRANDO LA VIGUETA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 85 | 436.38 | 37092.3
77 | ESCALERA |  | 1 | 78176.95 | 78176.95
78 | FORJADO DE ESCALONES DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 18 CMS DE PERALTE Y 30 CMS DE HUELLA, ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 (3/8") Y ALAMBRÓN, INC. CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m | 75.35 | 638.17 | 48086.11
79 | LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 BOMBEADO, REFORZADA CON VARILLA DEL No. 4 (1/2") @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INC. APUNTALAMIENTO, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, ANDAMIAJE HASTA 6.00 MTS DE ALTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m2 | 26 | 1157.34 | 30090.84
80 | INSTALACION HIDRAULICA |  | 1 | 354182.47 | 354182.47
81 | SALIDAS |  | 1 | 123769.47 | 123769.47
82 | SALIDA HIDRAULICA PARA TARJA O FREGADERO (AGUA FRIA O AGUA CALIENTE) A BASE DE TUBERIA DE C-PVC DE 13 A 25 MM, ZANJEADO Y RANURADO, RANURADO EN PISO CON DISCO DE CORTE, PASOS EN LOSAS Y MUROS, ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, TODOS LOS MATERIALES, FLETES, DESCARGAS, RESGUARDO, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, RELLENO DE ZANJA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DE MERMAS Y SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. | sal | 10 | 541.64 | 5416.4
83 | SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO (AGUA FRIA O AGUA CALIENTE), INCLUYE: TUBERIA DE C-PVC DE 13 A 25 MM, ZANJEADO Y RANURADO, RANURADO EN PISO CON DISCO DE CORTE, PASOS EN LOSAS Y MUROS, ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES,TODOS LOS MATERIALES, FLETES, DESCARGAS, RESGUARDO, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, RELLENO DE ZANJA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DE MERMAS Y SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. | sal | 30 | 541.64 | 16249.2
84 | SALIDA HIDRAULICA PARA INODORO (AGUA FRIA), INCLUYE: TUBERIA DE C-PVC DE 13 A 25 MM, ZANJEADO Y RANURADO, RANURADO EN PISO CON DISCO DE CORTE, PASOS EN LOSAS Y MUROS, ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES,TODOS LOS MATERIALES, FLETES, DESCARGAS, RESGUARDO, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, RELLENO DE ZANJA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DE MERMAS Y SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. | sal | 15 | 541.64 | 8124.6
85 | SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA (AGUA FRIA O CALIENTE) CONSIDERANDO LA PARTE PROPORCIONAL DEL RAMALEO INTERIOR. INCLUYE: TUBERIA DE C-PVC DE 13 A 25 MM, ZANJEADO Y RANURADO, RANURADO EN PISO CON DISCO DE CORTE, PASOS EN LOSAS Y MUROS, ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, TODOS LOS MATERIALES, FLETES, DESCARGAS, RESGUARDO, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, RELLENO DE ZANJA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DE MERMAS Y SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. | sal | 20 | 562 | 11240
86 | SALIDA HIDRAULICA PARA CALENTADOR A BASE DE TUBERIA DE C-PVC DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE TUBERIA DE C-PVC DE 19 A 32 MM, ZANJEADO Y RANURADO, ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, FLETES, DESCARGAS, RESGUARDOS, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DE MERMAS Y SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO | sal | 10 | 573.23 | 5732.3
87 | SALIDA HIDRÁULICA PARA BATEA (AGUA FRÍA), INCL. TUBERÍA DE CPVC DE 13 A 25 MM, ZANJEADO Y RANURADO, RANURADO EN PISO CON DISCO DE CORTE, PASOS EN LOSAS Y MUROS, ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, TODOS LOS MATERIALES, FLETES, DESCARGAS, RESGUARDO, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, RELLENO DE ZANJA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DE MERMAS Y SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. | sal | 10 | 507.38 | 5073.8
88 | SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVADORA (AGUA FRÍA O CALIENTE), INCL. TUBERÍA DE CPVC DE 13 A 25 MM, ZANJEADO Y RANURADO, RANURADO EN PISO CON DISCO DE CORTE, PASOS EN LOSAS Y MUROS, ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, TODOS LOS MATERIALES, FLETES, DESCARGAS, RESGUARDO, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, RELLENO DE ZANJA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DE MERMAS Y SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. | sal | 25 | 541.64 | 13541
89 | SUM. E INST. DE TINACO ROTOPLAS DE 750 LTS DE CAPACIDAD EN AZOTEA, CON FLOTADOR, VALVULA ROTOPLAS DE 13 mm, MULTICONECTOR Y JARRO DE AIRE INTEGRADO, INC. ELEVACION, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 5 | 3040.27 | 15201.35
90 | EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA PARA CEPAS DE CIMENTACION EN MATERIAL TIPO "B" (TERRENO NATURAL), EN SECO, HUMEDECIDO, MEDIDO EN BANCO, HASTA A 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, INC. TRAZO, SEÑALIZACION, AFINE DE TALUDES Y FONDOS DE EXCAVACION, TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m3 | 27 | 197.01 | 5319.27
91 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 19 A 32 MM COMO RED ALIMENTADORA PRINCIPAL (AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE). INC.: ZANJEADO Y RANURADO, ACCESORIOS, CODOS, CONECTORES, TODOS LOS MATERIALES, FLETES, DESCARGAS, RESGUARDO, DESPERDICIOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A CUALQUIER NIVEL, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, RELLENO DE ZANJA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y DESALOJO DE MERMAS Y SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. | mL | 345 | 93.47 | 32247.15
92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE COLUMPIO DE 1 1/4", INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | pza | 5 | 1124.88 | 5624.4
93 | VESTIDO DE BAÑOS Y COCINA |  | 1 | 230413 | 230413
94 | COCINA |  | 1 | 32289 | 32289
95 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONOMANDO PARA FREGADERO CA42519. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA | pza | 5 | 2926.08 | 14630.4
96 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE SUBMONTAR BE 42.40 MARCA TEKA. INCL. CONTRA CANASTA, CESPOL DE LATON CROMADO, MANGUERA COFLEX, VALVULA DE PASO, MANO DE OBRAY PRUEBAS. | pza | 5 | 2253.37 | 11266.85
97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE JARDIN DE 1/2" DICA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS | pza | 25 | 255.67 | 6391.75
98 | BAÑOS |  | 1 | 198124 | 198124
99 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA EXPLORA HELVEX H-201 CROMO. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | pza | 10 | 1147.13 | 11471.3
100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONOMANDO PARA REGADERA O TINA CROMO. INCLUE MANODE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | pza | 10 | 1689.2 | 16892
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE INDIVIDUAL CON CHAPETON MCA. URREA MOD. 18LINOX, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 10 | 422.36 | 4223.6
102 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO ONE PIECE C/ASIENTO REGULAR, SELLO DE CERA, PIJAS, ALIMENTADOR COFLEX, TORNILLOS DE COBRE PARA FIJAR TANQUE A LA TAZA, LLAVE DE PASO Y MANO DE OBRA. | pza | 15 | 3009.73 | 45145.95
103 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO REDONDO CHICO. INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SU COLOCACION. | pza | 15 | 2351.02 | 35265.3
104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO MCA. MOEN LINEA CHARMANT. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | pza | 15 | 2381.09 | 35716.35
105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA PARA BAÑO, INLCUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 10 | 776.56 | 7765.6
106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA RECTA SELLO HIDRAULICO DE CAMPANA PARA EXTERIORES, CON SALIDA DE 4", INCL: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 5 | 4689.14 | 23445.7
107 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOALLERO DE BARRA JAKO, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 10 | 801.33 | 8013.3
108 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO SENCILLO JAKO, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 10 | 312.95 | 3129.5
109 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTAPAPEL JAKO, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 15 | 470.36 | 7055.4
110 | INSTALACION SANITARIA
111 |  | 1 | 346076.85 | 346076.85
112 | INSTALACIONES |  | 1 | 176842.86 | 176842.86
113 | FORJADO DE REGISTRO SANITARIO DE 60X60X60 CMS MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, ACABADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CG:PP 1:4, TAPA DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR, FONDO DE FIRME DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | pza | 15 | 2045.95 | 30689.25
114 | SALIDA SANITARIA PARA INODORO (AGUA NEGRA), CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC NORMA DE 4". INC: MATERIAL, RAMALEO, MANO DE OBRA, HARRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO. | sal | 15 | 505.56 | 7583.4
115 | SALIDA SANITARIA PARA LAVABO (AGUA GRIS O JABONOSA), CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" A 4". INC: MATERIAL, RAMALEO, MANO DE OBRA, HARRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO. | sal | 15 | 505.56 | 7583.4
116 | SALIDA SANITARIA PARA FREGADERO O TARJA, CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" Y 4". INC: MATERIAL, RAMALEO, MANO DE OBRA, HARRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO. | sal | 5 | 505.56 | 2527.8
117 | RAMALEO SANITARIO PARA LAVADORA, POR PISO Y MURO, EN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SANITARIO NORMA DE 50MM, CON UN DESARROLLO MAXIMO HORIZONTAL DE 1,00m Y EN MURO DE 0,60m. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, CONSUMIBLES Y EXCAVACION MENOR | pza | 5 | 505.56 | 2527.8
118 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA P/PISO 24-HL, INLCUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 10 | 1143.5 | 11435
119 | SALIDA SANITARIA PARA COLADERA, CON TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC SANITARIO NORMA DE 2" Y 4". INC: MATERIAL, RAMALEO, MANO DE OBRA, HARRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO. | sal | 14 | 486.76 | 6814.64
120 | EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA PARA CEPAS DE CIMENTACION EN MATERIAL TIPO "B" (TERRENO NATURAL), EN SECO, HUMEDECIDO, MEDIDO EN BANCO, HASTA A 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, INC. TRAZO, SEÑALIZACION, AFINE DE TALUDES Y FONDOS DE EXCAVACION, TRASPALEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m3 | 27 | 197.01 | 5319.27
121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" INCLUYE CODOS A 90° Y/O 45°, COPLES, YEE, TEES, COPLES, PEGAMENTO, LIMPIEZA | m | 397.5 | 166.74 | 66279.15
122 | SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 75MM (3") DE DIAMETRO PARA MANGAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | pza | 15 | 484.83 | 7272.45
123 | SALIDA PARA DESCARGA DE CONDENSADOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO HASTA 10.00 ML PROMEDIO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3/4", POR MURO, PISO O AZOTEA, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | sal | 15 | 666.52 | 9997.8
124 | PERFORACION DE POZO PLUVIAL DE 5" DE DIAM Y DE 5 A 12 MTS DE PROFUDIDAD, PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES | pza | 5 | 2770.35 | 13851.75
125 | ELABORACION DE DRENAJE PARA FUENTE CON TUBERIA PVC SANITARIO DE 2", INCLUYE: VALVULA, NIVELACION, CONEXIONES, HERRAMIENTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, PASOS Y RANURAS NECESARIAS, NO INCLUYE RESANES | sal | 5 | 992.23 | 4961.15
126 | FOSA SEPTICA |  | 1 | 169233.99 | 169233.99
127 | CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CG:C:P, EN PROPORCION 1:2:6, ENTRAÑADA A 1 VISTA, DE 0.00 A 1.50 MTS DE ALTURA, INC. TRAZO, SELECCIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m3 | 21.15 | 1578.23 | 33379.56
128 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR EN FONDO DE EXCAVACIÓN, INC. NIVELACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | m2 | 28.8 | 149.39 | 4302.43
129 | DADO DE CIMENTACION (D-K1) DE 30x30 CMS DE SECCION (PARA CASTILLO DE 15x15 CMS), CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, REFORZADO CON ARMEX 15x15-4. INCL. CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m | 36 | 563.48 | 20285.28
130 | FILTRO PARA LA CAMARA, ELABORADO DE UNA LOSA DE CONCRETO DE 8 CMS, COLOCACION DE PASOS CON TUBERIA DE PVC DE 1", SUMINISTRO DE PIEDRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 5 | 1373.8 | 6869
131 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15x25x56 CMS A CUALQUIER NIVEL, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 Y CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 BOMBEADO, INC. APUNTALAMIENTO, SUBIDA Y ACOMODO DEL SISTEMA, CIMBRA COMUN LATERAL, ARMADO, COLADO, REVOLVEDORA, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m2 | 31.25 | 874.07 | 27314.69
132 | ACABADOS A TRES CAPAS EN MUROS A BASE DE RICH, EMPARCHE Y ESTUCO, A PLOMO Y REGLA; RICH CON MORTERO (CG:P) EN PROP. 1:2.5; EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) EN PROP. 1:4:12; Y ACABADO FINAL ESTUCO CON MORTERO (CG:C:PC) EN PROP. 1:18:9, DE 3.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INC. ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS, HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA | m2 | 141 | 175.38 | 24728.58
133 | POZO DE ABSORCION DE 8 MTS DE PROFUNDIDAD Y 90 CMS DE DIAMETRO, CON MAQUINARIA, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA | pza | 5 | 6296.25 | 31481.25
134 | FORJADO DE BROCAL DE POZO DE AGUAS SANITARIAS DE 90 CM DE DIAMETRO CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 5 | 2349.3 | 11746.5
135 | TAPA DE POZO DE ABSORCION DE 1.00x1.00 MTS Y 12 CMS DE ESPESOR, FORJADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON VARS. No. 3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m2 | 5 | 1825.34 | 9126.7
136 | INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION |  | 1 | 403005.8 | 403005.8
137 | PLANTA BAJA-SALIDAS E INTERRUPTORES |  | 1 | 214444.8 | 214444.8
138 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DE CENTRO EN PLAFON, A BASE DE POLIDUCTO FLEXIBLE, CABLE THW CAL. 12, CHALUPA DE PVC, REGISTROS DE 4"X4", ACCESORIOS, CONSIDERANDO PARTE PROPORCIONAL DE SALIDA PARA APAGADOR, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | sal | 90 | 680.64 | 61257.6
139 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO POLARIZADO EN MURO, A BASE DE POLIDUCTO FLEXIBLE CABELADO CON CABLE THW CAL. 12, ACCESORIOS, REGISTROS, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | sal | 50 | 676.73 | 33836.5
140 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERCONEXION DE CIRCUITOS A CENTRO DE CARGA EN MUROS Y/O PLAFON, A BASE DE POLIDUCTO FLEXIBLE, CABLE THW CAL. 10 Y 12, ACCESORIOS, REGISTROS, HASTA UNA ALTURA DE LOSA DE 3.00 MTS, A CUALQJUIER NIVEL, INC. MATERIAL, CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | sal | 15 | 1920.97 | 28814.55
141 | SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA SQUARE-D CAT. QO120L125G, INC. 2 PASTILLAS DE 1x15 AMP; 4 PASTILLAS DE 1x20 AMP; 3 PASTILLAS DE 2x20 AMP, CARGA, FIJACIÓN A MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | pza | 5 | 5555.72 | 27778.6
142 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO BIFASICA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON POLIDUCTO NARANJA OCULTO DE 19MM Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO EXTERIOR DE19 MM, MUFA 19 MM, CABLE No. 10, CONEXIONES,PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. | sal | 10 | 1618.19 | 16181.9
143 | SUM. Y COLOC. DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INC. PLACA CONTACTO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS | pza | 10 | 211.29 | 2112.9
144 | ALIMENTACION ELECTRICA PARA CIRCUIRO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS EN TUBERIA POLIFLEX Y ACCESORIOS, CON 2 HILOS DEL#12,FISICA #12, POR MURO O LOSA. | mL | 300 | 101.23 | 30369
145 | PREPARACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EN TUBERIA DE POLIFLEX, POR MURO O LOSA. | mL | 125 | 51.25 | 6406.25
146 | PREPARACION ALIMENTACION ELECTRICA PARA BOMBAS, EN TUBERIA DE POLIFLEX, CON 2 HILOS DEL#10,FISICA #12 POR MURO O LOSA. | mL | 150 | 51.25 | 7687.5
147 | PLANTA BAJA-ALUMBRADO Y APAGADORES |  | 1 | 91416.2 | 91416.2
148 | SUM. Y COLOC. DE APAGADOR SENCILLO, EN COLOR BLANCO, INC. PLACA, CHASIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | pza | 30 | 201.14 | 6034.2
149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE ESCALERA, EN COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza | 20 | 187.09 | 3741.8
150 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE MARCA ESTEVEZ MODELO EA6182. INCLUYE MANO DE ONRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS. | pza | 5 | 705.86 | 3529.3
151 | SUM. E INST. DE LUMINARIO DE EMPOTRAR EN TECHO FABRICADO EN TERMOPLASTICO CON REFLECTOR ESPECULAR Y DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO, MCA COSTRULITA | pza | 40 | 415.15 | 16606
152 | SUM. E INST. DE LUMINARIO DE EMPOTRAR EN MURO DE LED DE ALTO BRILLO BLANCO CÁLIDO, INTEGRADO, FABRICADO EN ALUMINIO MAQUINADO, MCA. MAGG MODELO L7001-110, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | pza | 5 | 815.7 | 4078.5
153 | SUM. E INST. DE ARBOTANTE DE SOBREPONER EN MURO PARA LAMPARA FCE 27K IP65 (INCLUIDA), FABRICADO EN TERMOPLASTICO CON DIFUSOR DE TERMOPLASTICO OPALINO CON REFLECTOR DE ACERO DE ALTA REFLECTANCIA Y TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE. MCA CONSTRULITA INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | pza | 10 | 752.74 | 7527.4
154 | SUM. E INST. DE LUMINARIO PARA SOBREPONER EN MURO, DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, FUYU, MODELO TLLED-401, INCL: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 15 | 708.66 | 10629.9
155 | SUM. E INST. DE LUMINARIO TIPO ARBOTANTE PARA EXTERIOR DE SOBREPONER EN MURO, MODELO ECLIPSE, LED, BLANCO CALIDO IP63, MULTIVOLTAJE, FABRICADO EN ALUMINIO, INCL. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 5 | 1094.39 | 5471.95
156 | SUM. E INST. DE LUMINARIO PARA SUSPENDER EN TECHO, USO INTERIOR, DE MADERA, MODELO CTL-8160/M, INCL: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 10 | 1289.99 | 12899.9
157 | SUM. E INST. DE LUMINARIO PARA SOBREPONER EN MURO, LUZ DIRECTA, ACABADO COLOR BLANCO, MODELO OASIS120M, MARCA LEMSA, INCL: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | pza | 5 | 4179.45 | 20897.25
158 | PLANTA ALTA-SALIDAS E INTERRUPTORES |  | 1 | 75788.15 | 75788.15
159 | SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR EN PLAFON, A BASE DE POLIDUCTO FLEXIBLE, CABLE THW CAL. 10 Y 12, CHALUPA DE PVC, REGISTROS DE 4"X4", ACCESORIOS, INC. MATERIAL, CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | sal | 5 | 694.85 | 3474.25
160 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DE CENTRO EN PLAFON, A BASE DE POLIDUCTO FLEXIBLE, CABLE THW CAL. 12, CHALUPA DE PVC, REGISTROS DE 4"X4", ACCESORIOS, CONSIDERANDO PARTE PROPORCIONAL DE SALIDA PARA APAGADOR | sal | 30 | 680.64 | 20419.2
161 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO POLARIZADO EN MURO, A BASE DE POLIDUCTO FLEXIBLE CABELADO CON CABLE THW CAL. 12, ACCESORIOS, REGISTROS, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | sal | 30 | 676.73 | 20301.9
162 | SALIDA DE CONTACTO BIFASICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE POLIDUCTO FLEXIBLE OCULTO EN MURO Y/O PLAFON DE 19MM Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO EXTERIOR DE 19 MM, CABLE THW No. 10 Y 12, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | sal | 5 | 1618.19 | 8090.95
163 | SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA QO-2 PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | pza | 15 | 1214.64 | 18219.6
164 | SUM. Y COLOC. DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INC. PLACA CONTACTO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS | pza | 25 | 211.29 | 5282.25
165 | PLANTA ALTA-ALUMBRADO Y APAGADORES |  | 1 | 21356.65 | 21356.65
166 | SUM. Y COLOC. DE APAGADOR SENCILLO, EN COLOR BLANCO, INC. PLACA, CHASIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | pza | 25 | 201.14 | 5028.5
167 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE ESCALERA, EN COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza | 10 | 187.09 | 1870.9
168 | SUM. E INST. DE LUMINARIO DE EMPOTRAR EN TECHO FABRICADO EN TERMOPLASTICO CON REFLECTOR ESPECULAR Y DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO, MCA COSTRULITA | pza | 25 | 415.15 | 10378.75
169 | SUM. E INST. DE LUMINARIO DE EMPOTRAR EN MURO DE LED DE ALTO BRILLO BLANCO CÁLIDO, INTEGRADO, FABRICADO EN ALUMINIO MAQUINADO, MCA. VENTOR INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | pza | 5 | 815.7 | 4078.5
170 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS |  | 1 | 19506.6 | 19506.6
171 | PLANTA BAJA |  | 1 | 13004.4 | 13004.4
172 | SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO DE BLOCK, INCLUYE POLIDUCTO 3/4", CABLE DE DATOS, PLACA QUINCIÑO O SIMILAR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCION | pza | 10 | 650.22 | 6502.2
173 | SALIDA DE TV EN MURO DE BLOCK, INCLUYE POLIDUCTO 3/4", CABLE DE DATOS, PLACA QUINCIÑO O SIMILAR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCION | pza | 10 | 650.22 | 6502.2
174 | PLANTA ALTA |  | 1 | 6502.2 | 6502.2
175 | SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO DE BLOCK, INCLUYE POLIDUCTO 3/4", CABLE DE DATOS, PLACA QUINCIÑO O SIMILAR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCION | pza | 5 | 650.22 | 3251.1
176 | SALIDA DE TV EN MURO DE BLOCK, INCLUYE POLIDUCTO 3/4", CABLE DE DATOS, PLACA QUINCIÑO O SIMILAR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCION | pza | 5 | 650.22 | 3251.1
177 | ACABADOS
178 |  | 1 | 1265122.04 | 1265122.04
179 | PLANTA BAJA |  | 1 | 612421.73 | 612421.73
180 | PLAFONES |  | 1 | 27327.88 | 27327.88
181 | ACABADOS EN PLAFONES INTERIORES A BASE DE YESO A PLOMO Y REGLA HASTA 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 217.7 | 74.1 | 16131.57
182 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINILICA EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES, INCL. PREPARACION Y RASPADO DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO 5x1, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | m2 | 217.7 | 51.43 | 11196.31
183 | PISOS |  | 1 | 277256.62 | 277256.62
184 | SUM. Y COLOC. DE PORCELANATO EN FORMATO DE 60X60 CMS, MODELO POR DEFINIR, PEGADO A HUESO CON PEGAPORCELANICO, SELLADO DE JUNTAS CON BOQUILLA DE COLOR SIN ARENA. INCLUYE CORTES, AJUSTES EN VANOS, DESPERDICIOS, DETALLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PAR ASU CORRECTA EJECUCION | m2 | 357.6 | 556.69 | 199072.34
185 | SUM. Y COLOC. DE ZOCLO DE PORCELANATO DE 7X60 CMS, MODELO POR DEFINIR, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, SELLADO DE JUNTAS CON BOQUILLA SIN ARENA, INC. DESPERDICIOS, CORTES, DETALLES, AJUSTES EN VANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m | 238.46 | 114.76 | 27365.67
186 | SUM. Y COLOC. DE PISO TIPO MADERA, MODELO POR DEFINIR, PEGADO A HUESO CON PEGAPORCELANICO, SELLADO DE JUNTAS CON BOQUILLA DE COLOR SIN ARENA. INCLUYE CORTES, AJUSTES EN VANOS, DESPERDICIOS, DETALLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PAR ASU CORRECTA EJECUCION | m2 | 59.38 | 746.11 | 44304.01
187 | SUM. Y COLOC. DE PORCELANATO ANTIDERRAPANTE EN FORMATO DE 60X60 CMS, MODELO POR DEFINIR, PEGADO A HUESO CON PEGAPORCELANICO, SELLADO DE JUNTAS CON BOQUILLA DE COLOR SIN ARENA. INCLUYE CORTES, AJUSTES EN VANOS, DESPERDICIOS, DETALLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS. | m2 | 11.34 | 574.48 | 6514.6
188 | MUROS |  | 1 | 307837.23 | 307837.23
189 | PERFILACIONES EN VANOS Y ARISTAS DE VENTANAS Y PUERTAS Y UNIÓN DE MUROS A BASE DE YESO, INCLUYE EMBOQUILLADO CON YESO, ACABADO FINO TERMINADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | m | 107 | 26.79 | 2866.53
190 | PERFILACION DE ARISTAS VIVAS Y EN EMBOQUILLADOS EXTERIORES EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, CLAROS DE PUERTAS Y DONDE NO HAY UNION DE MUROS Y HASTA 2.50 MTS DE ALTURA INCL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m | 31.405 | 67.45 | 2118.27
191 | ACABADOS EN MUROS INTERIORES A BASE DE YESO A PLOMO Y REGLA HASTA 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 631.35 | 110.58 | 69814.68
192 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINILICA EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES, INCL. PREPARACION Y RASPADO DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO 5x1, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | m2 | 1035.63 | 51.43 | 53262.45
193 | ACABADOS A TRES CAPAS EN MUROS A BASE DE RICH, EMPARCHE Y ESTUCO, A PLOMO Y REGLA; RICH CON MORTERO (CG:P) EN PROP. 1:2.5; EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) EN PROP. 1:4:12; Y ACABADO FINAL ESTUCO CON MORTERO (CG:C:PC) EN PROP. 1:18:9, DE 3.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INC. ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS, HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA | m2 | 374.12 | 175.38 | 65613.17
194 | ACABADOS A DOS CAPAS EN MUROS A BASE DE RICH Y EMPARCHE, A CUALQUIER NIVEL, A PLOMO Y REGLA; RICH CON MORTERO (CG:P) EN PROP. 1:2.5; EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) EN PROP. 1:4:12, DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INC. ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS, HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m2 | 108.4 | 136.72 | 14820.45
195 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICO EN MUROS MCA CESANTONI FIREZZA DE 29.5X58M | m2 | 33.84 | 552.76 | 18705.4
196 | FORJADO DE NICHO EN MURO, DE 40 CMS DE ANCHO Y 10 CMS DE PRFUNDIDAD, CONSIDERANDO LA APERTURA DEL HUECO EN BLOCK, ACABADO A 2 CAPAS RICH Y EMPARCHE EN TODAS SUS CARAS Y PERFILACIONES PERIMETRALES, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m | 8.2 | 273.1 | 2239.42
197 | SUM. Y COLOC. DE PIEDRA CHAPA EN MUROS (PIEZAS APROX DE 20X30 CMS) A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CG:P 1:2.5, INC. CORTES, ELEVACIONES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE 0.00 A 5.00 MTS DE ALTURA. | m2 | 54.81 | 975 | 53439.75
198 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICO EN MUROS MCA CESANTONI FIREZZA DE 29.5X58M | m2 | 45.15 | 552.76 | 24957.11
199 | ESCALERA |  | 1 | 77231.29 | 77231.29
200 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINILICA EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES, INCL. PREPARACION Y RASPADO DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO 5x1, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | m2 | 351 | 51.43 | 18051.93
201 | SUM. Y COLOC. DE PISO TIPO MADERA, MODELO POR DEFINIR, PEGADO A HUESO CON PEGAPORCELANICO, SELLADO DE JUNTAS CON BOQUILLA DE COLOR SIN ARENA. INCLUYE CORTES, AJUSTES EN VANOS, DESPERDICIOS, DETALLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PAR ASU CORRECTA EJECUCION | m2 | 30.75 | 746.11 | 22942.88
202 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE N-LISTEL 3XS ALUM 10 MM X2500 PLATA MATE-13 2.50 38 EN FILOS DE ESCALERA | mL | 82.5 | 439.23 | 36236.48
203 | PLANTA ALTA |  | 1 | 425635.31 | 425635.31
204 | PLAFONES |  | 1 | 44023.37 | 44023.37
205 | ACABADOS EN PLAFONES INTERIORES A BASE DE YESO A PLOMO Y REGLA HASTA 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 350.7 | 74.1 | 25986.87
206 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINILICA EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES, INCL. PREPARACION Y RASPADO DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO 5x1, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | m2 | 350.7 | 51.43 | 18036.5
207 | PISOS |  | 1 | 127704.73 | 127704.73
208 | SUM. Y COLOC. DE PORCELANATO EN FORMATO DE 60X60 CMS, MODELO POR DEFINIR, PEGADO A HUESO CON PEGAPORCELANICO, SELLADO DE JUNTAS CON BOQUILLA DE COLOR SIN ARENA. INCLUYE CORTES, AJUSTES EN VANOS, DESPERDICIOS, DETALLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PAR ASU CORRECTA EJECUCION | m2 | 188.8 | 556.69 | 105103.07
209 | SUM. Y COLOC. DE ZOCLO DE PORCELANATO DE 7X60 CMS, MODELO POR DEFINIR, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, SELLADO DE JUNTAS CON BOQUILLA SIN ARENA, INC. DESPERDICIOS, CORTES, DETALLES, AJUSTES EN VANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m | 140.18 | 114.76 | 16087.06
210 | SUM. Y COLOC. DE PORCELANATO ANTIDERRAPANTE EN FORMATO DE 60X60 CMS, MODELO POR DEFINIR, PEGADO A HUESO CON PEGAPORCELANICO, SELLADO DE JUNTAS CON BOQUILLA DE COLOR SIN ARENA. INCLUYE CORTES, AJUSTES EN VANOS, DESPERDICIOS, DETALLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS. | m2 | 11.34 | 574.48 | 6514.6
211 | MUROS |  | 1 | 253907.21 | 253907.21
212 | ACABADOS EN MUROS INTERIORES A BASE DE YESOA PLOMO Y REGLA HASTA 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 716.75 | 110.58 | 79258.22
213 | ACABADOS A TRES CAPAS EN MUROS A BASE DE RICH, EMPARCHE Y ESTUCO, A PLOMO Y REGLA; RICH CON MORTERO (CG:P) EN PROP. 1:2.5; EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) EN PROP. 1:4:12; Y ACABADO FINAL ESTUCO CON MORTERO (CG:C:PC) EN PROP. 1:18:9, DE 3.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INC. ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS, HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA | m2 | 464.06 | 175.38 | 81386.84
214 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINILICA EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES, INCL. PREPARACION Y RASPADO DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO 5x1, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. | m2 | 1216.23 | 51.43 | 62550.71
215 | ACABADOS A DOS CAPAS EN MUROS A BASE DE RICH Y EMPARCHE, A CUALQUIER NIVEL, A PLOMO Y REGLA; RICH CON MORTERO (CG:P) EN PROP. 1:2.5; EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) EN PROP. 1:4:12, DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INC. ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS, HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m2 | 43 | 136.72 | 5878.96
216 | FORJADO DE NICHO EN MURO, DE 40 CMS DE ANCHO Y 10 CMS DE PRFUNDIDAD, CONSIDERANDO LA APERTURA DEL HUECO EN BLOCK, ACABADO A 2 CAPAS RICH Y EMPARCHE EN TODAS SUS CARAS Y PERFILACIONES PERIMETRALES, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m | 8.2 | 273.1 | 2239.42
217 | SUM. Y COLOC. DE CERAMICO EN MUROS MCA CESANTONI FRIEZZE DE 29.5X58 CMS, PEGADO A HUESO BOQUILLA DE COLOR BLANCO. INCLUYE CORTES, AJUSTES EN VANOS, DESPERDICIOS, DETALLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PAR ASU CORRECTA EJECUCION | m2 | 45.15 | 500.4 | 22593.06
218 | MESETAS
219 |  | 1 | 149833.71 | 149833.71
220 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRANITO EN MESETAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | mL | 37.75 | 2545.02 | 96074.51
221 | SUMINISTRO Y APLICACION DE MARMOL VERACRUZ EN MESETA, INC. ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | m | 22 | 2443.6 | 53759.2
222 | COCINA |  | 1 | 100740 | 100740
223 | SUM. E INST. DE COCINA SEGUN DETALLES DE PROYECTO, FABRICADA DE LISTON DE CAOBILLA DE 18 mm CON ACABADO POLIURETANO A PORO CERRADO, COLOR POR DEFINIR, INC. BISAGRAS, JALADERAS DE TUBULAR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | lote | 5 | 20148 | 100740
224 | CANCELERIA |  | 1 | 503106.65 | 503106.65
225 | Puerta corrediza L3" de 3.60 x 2.40 mts, en aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm; conformado por dos hojas corredizas y una hoja fija. | pza | 15 | 12426.29 | 186394.35
226 | Fijo de cristal transparente de 4.20 x 2.40 mts, en aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm; conformado por tres hojas corredizas y una hoja fija. | pza | 5 | 10779.18 | 53895.9
227 | Cancel de 0.29 x 2.40 mts, de aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm, conformado por una ventana de proyección S-35 de 0.29 x 1.50 mts, y un fijo inferior L2" de 0.29
228 | pza | 1*5 | 3101.59 | 15507.95
229 | Cancel de 0.29 x 3.00 mts, de aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm, conformado por una ventana de proyección S-35 de 0.29 x 2.10 mts, y un fijo inferior L2" de 0.29 x 0.90 mts | pza | 5 | 3594.99 | 17974.95
230 | Cancel de 0.55 x 3.00 mts, de aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm, conformado por una ventana de proyección S-35 de 0.55 x 2.10 mts, y un fijo inferior L2" de 0.55 x 0.90 mts | pza | 5 | 7429.58 | 37147.9
231 | Ventana corrediza L3" de 1.80 x 1.80 mts, en aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm; conformado por una hoja fija y una hoja corrediza. | pza | 10 | 5796.61 | 57966.1
232 | Cancel de 1.80 x 1.80 mts, de aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm, conformado por una ventana de proyección S-35 de 1.20 x 1.20 mts, y tres fijos dos inferiores y uno lateral. | pza | 5 | 7341.5 | 36707.5
233 | Fijo de cristal" de 6.15 x 0.40 mts, de aluminio color negro y cristal flotado claro de 10 mm, conformado por cinco hojas fijas de
234 | pza | 1*5 | 11962.88 | 59814.4
235 | Fijo de cristal transparente, en forma de "L" de 11.40 x 0.78 y 0.07 mts, en cristal flotado claro de 6 mm; conformado por tres hojas fijas. | pza | 5 | 7539.52 | 37697.6
236 | HERRERIA Y ESTRUCTURA GARAGE |  | 1 | 202969.55 | 202969.55
237 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE GARAGE (PARASOL) DE 3X6.65 METROS DE SECCION, FABRICADO A BASE DE IPR DE 25 CM DE PERALTE, FORRADO CON PERGOLAS DE TUBULAR DE 2X1. COLUMNA DE TUBO REDONDO DE 6.5" CED 40 | pza | 5 | 33793.96 | 168969.8
238 | BARANDAL DE HERRERIA EN ESCALERAS | mL | 45 | 755.55 | 33999.75
239 | CARPINTERIA |  | 1 | 160554.3 | 160554.3
240 | PUERTA DE PIVOTE DE 1.20X2.75 MTS, FABRICADO CON LISTON DE CAOBILLA DE 12 MM Y MADERA DE PINO; INC. PINTURA TERMINACIÓN SEMI-MATE, CERRADURA DE MANIJA, BISAGRAS LATERALES, TOPE MAGNETICO, MANO DE OBRA Y MATERIAL | pza | 5 | 10388.81 | 51944.05
241 | PUERTA ABATIBLE DE TAMBOR DE 0.90X2.75 MTS, FABRICADA CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM Y MADERA DE PINO, ACABADA EN TONO NATURAL Y SELLADO, MEDIO MARCO REBAJADO, INC. CERRADURA DE MANIJA, BISAGRAS LATERALES, TOPE MAGNETICO, MANO DE OBRA Y MATERIAL | pza | 25 | 4344.41 | 108610.25
242 | OBRA EXTERIOR |  | 1 | 141403.92 | 141403.92
243 | RELLENO CON MATERIAL GRUESO EN ÁREA DE EDIFICIO, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | m3 | 60 | 279.08 | 16744.8
244 | RELLENO CON MATERIAL FINO DE BANCO, TENDIDO EN CAPAS DE 20 CMS, REGADO, COMPACTADO, INC. ACARREOS, FLETES, TRASPALEOS, AGUA, TRANSPORTE, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m3 | 20 | 266.11 | 5322.2
245 | SUM. Y COLOC. DE ADOCRETO CUADRADO DE 20x20x8 CMS PARA TRÁNSITO PESADO, EN COLOR NEGRO, SOBRE SUPERFICIE COMPACTADA, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | m2 | 180 | 582.74 | 104893.2
246 | SARDINEL A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15x20x40 CMS, ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROP. 1:2:7, INC. EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO, ENRASE DE 15x3 CMS, ACABADO A TRES CAPAS EN UNA CARA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | m | 69.25 | 138.61 | 9598.74
247 | SUM. Y COLOC. DE PASTO EN ROLLO TIPO AMERICANO, INC. TENDIDO DE CAPA DE 5 CMS DE TIERRA NEGRA VEGETAL, RASTREADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | m2 | 44.965 | 107.75 | 4844.98
248 | ACOMETIDAS AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD |  | 1 | 121959.4 | 121959.4
249 | ACOMETIDA DE LUZ Y AGUA POTABLE. INCLUYE MAERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS | lote | 5 | 9279.23 | 46396.15
250 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR RESIDENCIAL MARCA ELSTER SOLUTIONS LLC, MODELO REX2, INCLUYE REGISTROS DE KWH, KW, KVARH EN HASTA 3 TARIFAS HORARIAS, PERFIL DE DOS CANALES (15 MIN), DETECCION DE FLUJO INVERSO, CONTADOR DE APAGANOES, MEDICION DE VOLTAJE INSTANTANEO, RADIO "SPREAD SPECTRUM" DE 900 MHZ, PANTALLA LCD DE HASTA 6 DIGITOS, FORMA 12S, (2F-3H-2E), 120/208 VOLTS, 15 (100) AMP, 60 HZ, CLASE DE PRECISION 0,5, BASE TIPO SOCKET, CUMPLE CON ESPECIFICACION CFE GWH00-78, VIGENTE CUENTA CON DISPOSITIVO DE DESCONEXION INTERNA DE CAPACIDAD INTERRUMPTIVA DE 100 A CON VIDA UTIL DE HASTA 10,000 OPERACIONES, CODIGO F62J] REX2, FORMA 12S CON DESCONEXION INTERNA 100 A | pza | 5 | 9318.45 | 46592.25
251 | TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 6 (4 FASES) DE ACOMETIDA ELECTRICA A CENTRO DE CARGA. INCLUYE SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA | m | 90 | 321.9 | 28971
252 | LIMPIEZA GENERAL |  | 1 | 28125.78 | 28125.78
253 | RESANES VARIOS CON MORTERO 1:2:7 (CEM,CAL, POLVO) INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | lote | 10 | 1520.79 | 15207.9
254 | RESANES INTERIORES A BASE DE YESO | lote | 2.5 | 2770.35 | 6925.88
255 | LIMPIEZA FINA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 700 | 8.56 | 5992

## INDICADORES DE OBRA
ANALISIS | OBRA | CONSTRUCCION DE 5 DEPARTAMENTOS
| FECHA | 2018-12-30
| CLIENTE | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN
| COSTO DIRECTO | 99.99% | 4949522.21
| MATERIALES | 45.21% | 2237873.55
| MANO DE OBRA | 35.43% | 1753494.28
| HERRAMIENTA | 0.71% | 35257.21
| EQUIPO | 1.08% | 53626.26
| FLETES | 0% | 0
| SUBCONTRATOS | 17.56% | 869270.91
CÁLCULOS
| ISN | 2.5
| SAL.MIN. VIGENTE | 88.36

## ANALISIS DE SOBRECOSTOS
SOBRECOSTOS | OBRA | CONSTRUCCION DE 5 DEPARTAMENTOS
| FECHA | 2018-12-30
| CLIENTE | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN
| SOBRECOSTOS |  |  | 1226929.25
| INDIRECTOS DE OFICINA | 8.5% |  | 405289.39
| INDIRECTOS DE CAMPO | 5.67% |  | 270182.33
| UTILIDAD | 9.74% |  | 551457.53
| CARGOS ADICIONALES | 0% |  | 0
COSTO TOTAL
IVA
TOTAL
| TOTAL DE INDIRECTOS DE LA OBRA |  | 675471.62
| PRONOSTICO DE GASTO DE INDIRECTOS DE LA OBRA |  | 270182.33
| PRONOSTICO DE GASTO DE INDIRECTOS DE LA OBRA MENSUAL |  | 45030.3883
COSTOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA
| Cálculo de Indirectos | OFICNA CENTRAL | OFICINA OBRA
Honorarios, sueldos y prestaciones
| Personal directivo | 64000
| Personal técnico RESIDENTES, DIBUJANTES, COORDINADOR |  | 25000
| Personal administrativo | 25000
| Gastos de oficina | 15000
| Papelería y útiles de escritorio | 2000
| Luz, gas y otros consumos | 10000
Gastos de concursos
| Servicios RENTA DE SANITARIOS |  | 2500
| Combustible 20 KMS de Oficina a la Obra |  | 6000
| Vehiculo |  | 4000
|  | 52000 | 37500

## EXPLOSION DE INSUMOS
ANALISIS DE INSUMOS DE LA OBRA
MATERIALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PU | IMPORTE | %
| CEMENTO GRIS | TN | 60.7598 | 4200 | 255191.16 | 5.16% | Materiales mas importantes del presupuesto.
| BLOCK DE 15X20X40 CMS | pz | 16098.43 | 8.52 | 137158.62 | 2.77%
| PISO PIRINEO DE 60x60 | m2 | 601.55 | 185 | 111286.76 | 2.25%
| CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 REVENIMINETO 14, TIRO DIRECTO | m3 | 57.9228 | 1340 | 77616.5 | 1.57%
| VIGUETA PRETENSADA 12-5 | m | 1016.1288 | 66.15 | 67216.92 | 1.36%
| CAL HIDRATADA. | TN | 33.3629 | 2008.19 | 66998.98 | 1.35%
| BOVEDILLA DE CONC. DE 20x25x56 CMS | pz | 2932.6732 | 22.56 | 66161.11 | 1.34%
| POLVO DE PIEDRA | M3 | 221.0864 | 234.5 | 51844.76 | 1.05%
| IPR E 10X4 22.4 KG/ML | mL | 119.8 | 430 | 51514 | 1.04%
| CABLE THW CALIBRE No. 12 | ML | 6920.25 | 6.84 | 47334.51 | 0.96%
| PEGAPORCELANICO MARCA CEMIX | kg | 9348.06 | 5 | 46740.3 | 0.94%
| POLIN DE MADERA DE 4"X4"X8.25" | pz | 650.9178 | 65 | 42309.66 | 0.85%
| GRANITO GRISAL ACABADO P/B | mL | 39.6375 | 1041 | 41262.64 | 0.83%
| CIMBRAPLAY SP 1.22X2.44X15mm | pz | 79.9276 | 500 | 39963.79 | 0.81%
| PINTURA VINILICA COPE MATE BLANCO REND. 4-6 M2/LT | lt | 753.1743 | 50 | 37658.71 | 0.76%
| MEDIDOR RESIDENCIAL MARCA ELSTER SOLUTIONS LLC, MODELO REX2, INCLUYE REGISTROS DE KWH, KW, KVARH EN HASTA 3 TARIFAS HORARIAS, PERFIL DE DOS CANALES (15 MIN), DETECCION DE FLUJO INVERSO, CONTADOR DE APAGANOES, MEDICION DE VOLTAJE INSTANTANEO, RADIO "SPREAD SPECTRUM" DE 900 MHZ, PANTALLA LCD DE HASTA 6 DIGITOS, FORMA 12S, (2F-3H-2E), 120/208 VOLTS, 15 (100) AMP, 60 HZ, CLASE DE PRECISION 0,5, BASE TIPO SOCKET, CUMPLE CON ESPECIFICACION CFE GWH00-78, VIGENTE CUENTA CON DISPOSITIVO DE DESCONEXION INTERNA DE CAPACIDAD INTERRUMPTIVA DE 100 A CON VIDA UTIL DE HASTA 10,000 OPERACIONES, CODIGO F62J] REX2, FORMA 12S CON DESCONEXION INTERNA 100 A | pz | 5 | 7400 | 37000 | 0.75%
| ADOCRETO MOD. CUADRADO 20x20x8 CMS TRANSITO PESADO, COLOR NEGRO | m2 | 189 | 189.82 | 35875.98 | 0.72%
| PISO TIPO MADERA MODELO POR DEFINIR | m2 | 94.6365 | 330 | 31230.05 | 0.63%
| INODORO ONE PIECE C/ASIENTO REGULAR, COLOR BLANCO | pz | 15 | 1935 | 29025 | 0.59%
| TUBULAR 2"X1" DE ALUMINIO | mL | 872.283 | 33 | 28785.34 | 0.58%
| ARMEX 15-15-4 | ML | 1493.2623 | 17.15 | 25609.45 | 0.52%
| POZO DE ABSORCION DE 90 CMS DE DIAMETRO, CON MAQUINARIA | mL | 25 | 1000 | 25000 | 0.51%
| MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO CHARMANT, CON VALVULA Y DESAGUE AUTOMATICO, COLOR CROMO. MOEN LAT4804 | pz | 15 | 1615 | 24225 | 0.49%
| CERAMICO CESANTONI FRIEZZE 29.5x58 CMS | m2 | 130.347 | 184.38 | 24033.38 | 0.49%
| VARILLA No.3 (3/8") | TN | 1.8474 | 12500 | 23093 | 0.47%
| MATERIAL GRUESO PARA RELLENO | m3 | 203.06 | 110 | 22336.6 | 0.45%
| GRAVA 3/4 | M3 | 92.5684 | 234.5 | 21707.29 | 0.44%
| CLAVOS C/C DE 2 1/2" P/CONCRETO | kg | 520.7112 | 40 | 20828.45 | 0.42%
| BOVEDILLA DE CONC. DE 15x25x56 CMS | pz | 1186.155 | 17.32 | 20544.2 | 0.42%
| VARILLA No.4 (1/2") | TN | 1.64 | 12500 | 20500.38 | 0.41%
| POLIFLEX 19 mm (3/4") | ML | 2481 | 8.16 | 20244.96 | 0.41%
| ACOMETIDA DE LUZ Y AGUA POTABLE. INCLUYE MAERIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS | lo | 5 | 4000 | 20000 | 0.4%
| BARROTE PINO DE 2"x4"x8.25' | pz | 565.6668 | 35 | 19798.34 | 0.4%
| LISTEL DE ALUMINIO 3XS ALUM 10 MMX2500 PLATA MATE-13 2.50 38 | mL | 90.75 | 218.15 | 19797.11 | 0.4%
| PIEDRA CHAPA | m2 | 54.81 | 350 | 19183.5 | 0.39%
| PIEDRA DE HILADA | M3 | 126.3279 | 142.86 | 18047.2 | 0.36%
| COLADERA RECTA SELLO HIDRAULICO DE CAMPANA PARA EXTERIOR, MARCA URREA, modelo 214 | pza | 5 | 3589.04 | 17945.2 | 0.36%
| CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO 14, TIRO DIRECTO | m3 | 11.9613 | 1457 | 17427.67 | 0.35%
| IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK 3000 BLANCO (3 AÑOS DE GARANTIA) | lt | 554.8029 | 30 | 16644.09 | 0.34%
| LUMINARIO PARA SOBREPONER EN MURO, LUZ DIRECTA, ACABADO COLOR BLANCO, MODELO OASIS120M, MARCA ELMSA | pza | 5 | 3206.24 | 16031.2 | 0.32%
| TUBO PVC SANIT. 4" (100 mm) | mL | 490.4 | 29.16 | 14300.06 | 0.29%
| LUMINARIO DE EMPOTRAR EN TECHO PARA LAMPARA FCH 10W 27K (INCLUIDA), 127V, FABRICADA EN TERMOPLASTICO CON REFLECTOR ESPECULAR Y DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO | pz | 65 | 216.92 | 14099.8 | 0.28%
| SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO | m3 | 69.8841 | 201 | 14046.7 | 0.28%
| MARMOL VERACRUZ PARA MESETA | mL | 22 | 626 | 13772 | 0.28%
| LAVABO DE SOBREPONER AMERICAN STANDARD MOD. REDONDO CHICO, COLOR BLANCO | pz | 15 | 820 | 12300 | 0.25%
| MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 | m2 | 676.0295 | 18.08 | 12222.61 | 0.25%
| ALAMBRE RECOCIDO No.16 | kg | 596.5613 | 20 | 11931.23 | 0.24%
| IMPERMEABILIZANTE IGOL DENSO ASFALTICO BASE SOLVENTE. REND. 1.5-2.0 LT/M2 | lt | 216.4522 | 52.3 | 11320.45 | 0.23%
| MADERA DE PINO DE 3a. | PT | 733.4345 | 15 | 11001.52 | 0.22%
| SELLADOR BLANCO ALTO RECUBRIMIENTO OSEL ORO, REND. 30-40 M2/LT | lt | 211.4279 | 51 | 10782.82 | 0.22%
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 A, SQUARE-D CAT. QO-220 | pz | 30 | 355.89 | 10676.7 | 0.22%
| MONOMANDO PARA REGADERA O TINA, MCA. PROYECTA LINEA SPACIO, MOD. MOR-SP-01, ACABADO CROMO | pz | 10 | 1065.55 | 10655.5 | 0.22%
| MONOMANDO PARA FREGADERO CA42519 | pz | 5 | 2104.35 | 10521.75 | 0.21%
| ACELERANTE A 3 DIAS PARA CONCRETO PREMEZCLADO | m3 | 69.8841 | 148 | 10342.85 | 0.21%
| ALAMBRON No.2 (1/4") | kg | 673.7814 | 15 | 10106.72 | 0.2%
| CABLE THW CALIBRE No. 10 | ML | 847.5 | 10.82 | 9169.95 | 0.19%
| MARCO Y CONTRAMARCO DE 60x60 CMS | pz | 15 | 600 | 9000 | 0.18%
| TINACO ROTOPLAS VERTICAL DE 750 LTS TRICAPA CON FLOTADOR, VALVULA, MULTICONECTOR Y JARRO DE AIRE INTEGRADO | pz | 5 | 1686.8 | 8434 | 0.17%
| TUBO C/C NEG LISO 6 PARED 1/4 | mL | 17.5 | 450 | 7875 | 0.16%
| LUMINARIO PARA SUSPENDER EN TECHO, USO INTERIOR, DE MADERA, MODELO CTL-8160/M | pza | 10 | 750 | 7500 | 0.15%
| CESPOL DE LATON CROMADO MCA. DICA | pz | 15 | 498.9 | 7483.5 | 0.15%
| CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 6 | mL | 396 | 18 | 7128 | 0.14%
| REGISTRO PVC 4" x 4" C/TAPA | pz | 749.7126 | 9.28 | 6957.33 | 0.14%
| COLADERA P/PISO 24-H UNA BOCA C/REJILLA RED LISA | pz | 10 | 692.55 | 6925.5 | 0.14%
| LUMINRIO PARA SOBREPONER EN MURO, DE ALUMINIO, COLOR BLANCO MODELO TLLED-401 | pza | 15 | 450 | 6750 | 0.14%
| TUBO CPVC DE 25 mm (1") | ML | 261.39 | 25 | 6534.75 | 0.13%
| VARILLA No.6 (3/4") | TN | 0.51666 | 12500 | 6458.25 | 0.13%
| MATERIAL BASE DE 1" A 0" | m3 | 67.665 | 95 | 6428.18 | 0.13%
| REGADERA EXPLORA HELVEX H-201 CROMO | pz | 10 | 623.7 | 6237 | 0.13%
| CENTRO DE CARGA QO120L125G SQUARE-D | pz | 5 | 1159.23 | 5796.15 | 0.12%
| TUBO CONDUIT GALV. C/ROSCA 51mm | mL | 32 | 175.31 | 5609.92 | 0.11%
| AGUA PARA EDIFICACION TRANSPORTADA EN PIPA | m3 | 64.4592 | 85 | 5479.03 | 0.11%
| COLADERA PISO 124 1 BOCA 124, MARCA URREA | pza | 10 | 546.13 | 5461.3 | 0.11%
| LUMINARIO DE EMPOTRAR EN MURO DE LED DE ALTO BRILLO 1.6W BLANCO CALIDO, CON DRIVER ELECTRONICO MULTI VOLTAJE (110V-220V) INTEGRADO, FABRICADO EN ALUMINIO MAQUINADO,L7001-110 | pz | 10 | 535 | 5350 | 0.11%
| ADHESIVO AMU | kg | 352.125 | 14.6 | 5141.03 | 0.1%
| PTR HSS DE 4X4" DE 3/8" | mL | 12.1 | 420 | 5082 | 0.1%
| TABLA DE PINO DE 1x8X8.25 | PT | 336.3701 | 15 | 5045.55 | 0.1%
| BATEA DE GRANITO EN COLOR BLANCO | pz | 5 | 1000 | 5000 | 0.1%
| TUBO CPVC DE 32 mm (1 1/4") | ML | 120.675 | 40.44 | 4880.1 | 0.1%
| TABLA DE PINO DE 1x8X8.25 | mL | 195.1156 | 25 | 4877.89 | 0.1%
| LUMINARIO PARA SOBREPONER EN MURO, DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO NEGRO, PARA LAMPARA GU10, CON LAMPARA HALOGENA, 50W, OSRAM, 127V, 3000°K, MARCA THE ONE ESTEVEZ | pz | 10 | 485 | 4850 | 0.1%
| PISO ANTIDERRAPANTE POR DEFINIR | m2 | 23.814 | 198.46 | 4726.13 | 0.1%
| PLACA DE 3 MODULOS DE RESINA C/CHASIS, COLOR BLANCO QZ4803M3BN | pz | 120 | 38.07 | 4568.4 | 0.09%
| HERRAJES PARA CONEXIONES | lo | 90 | 50 | 4500 | 0.09%
| TOALLERO DE BARRA JAKO | pz | 10 | 434.77 | 4347.7 | 0.09%
| LLAVE DE CONTROL COFLEX IP-100 ANGULAR 1/2" | pz | 55 | 78.35 | 4309.25 | 0.09%
| PORTAPAPEL SENCILLO JAKO | pz | 15 | 285 | 4275 | 0.09%
| THERMOTEK SELLADOR ACRILICO CONCENTRADO REND. 6-8 M2/LT | lt | 70.2764 | 58 | 4076.03 | 0.08%
| FREGADERO DE SUBMONTAR BE 42.40 MARCA TEKA | pz | 5 | 770 | 3850 | 0.08%
| LUMINARIO TIPO ARBOTANTE PARA EXTERIOR DE SOBREPONER EN MURO, MODELO ECLIPSE, LED, BLANCO CALIDO IP63, MULTIVOLTAJE, FABRICADO EN ALUMINIO | pza | 5 | 756.32 | 3781.6 | 0.08%
| TUBO CPVC DE 19 mm (3/4") | ML | 233.205 | 15.87 | 3700.96 | 0.07%
| VALVULA CHECK COLUMPIO 32 mm (1 1/4") | pz | 5 | 710 | 3550 | 0.07%
| POLIFLEX 13 mm (1/2") | mL | 704 | 4.93 | 3470.72 | 0.07%
LLAVE DE JARDIN DE 1/2"
|  | pz | 25 | 134.07 | 3351.75 | 0.07%
| APAGADOR SENCILLO BLANCO QZ5001 | pz | 94.9998 | 33.03 | 3137.85 | 0.06%
| CHAFLAN 1"x1"x8.25' | ML | 520.1128 | 6 | 3120.68 | 0.06%
| PINTURA ESMALTE | lt | 37.5 | 75 | 2812.5 | 0.06%
| PASTO EN ROLLO TIPO AMERICANO | m2 | 44.965 | 60 | 2697.9 | 0.05%
| DESMOLDANTE SIKA ACUA | lt | 118.2702 | 22.6 | 2672.91 | 0.05%
| CANAL U PARA GOTEROS | mL | 210.375 | 12.5 | 2629.69 | 0.05%
| PLACA DE 3/8", 1.22x3.05 MTS (4"x10") | pz | 0.6875 | 3767 | 2589.81 | 0.05%
| BLOCK DE 10X20X40 CMS | pz | 339.3 | 7.56 | 2565.11 | 0.05%
| HAMAQUERO | pz | 20 | 125 | 2500 | 0.05%
| LLAVE INDIVIDUAL CON CHAPETON, MCA. URREA MOD. 18LINOX, ACERO INOX. COD. PV3167 | pz | 10 | 250 | 2500 | 0.05%
| CABLE THW CALIBRE No. 14 | ML | 504 | 4.88 | 2459.52 | 0.05%
| PEGAMENTO TANGIT CPVC 473 ml | pz | 24.2141 | 97.3 | 2356.03 | 0.05%
| ESCALERILLA 15-2 | m | 321.667 | 7.28 | 2341.74 | 0.05%
| VALV. BOLA CPVC 25 mm (1") P/CEMENTAR | pz | 60.4447 | 37.7 | 2278.77 | 0.05%
| FRENTE P/C/CARGA QOC24UF | pz | 5 | 454.23 | 2271.15 | 0.05%
| CINTA AISLANTE | pz | 160.25 | 14 | 2243.5 | 0.05%
| CHALUPA 3/UNIDADES 4"x2" PPL | pz | 515.5715 | 4.35 | 2242.74 | 0.05%
| CENTRO DE CARGA SQUARE-D TIPO QO-2 | pz | 15 | 148.22 | 2223.3 | 0.04%
| YEE PVC SANIT. 4" (100 mm) | pz | 106.4 | 20.07 | 2135.45 | 0.04%
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 A, SQUARE-D, CAT. QO-120 | pz | 20 | 104.2 | 2084 | 0.04%
| PEGAMENTO TANGIT PVC 475 ML | pz | 14.4026 | 141.53 | 2038.4 | 0.04%
BOQUILLA SIN ARENA
| PARA JUNTA DE PISO SIN ARENA | kg | 115.3883 | 17.5 | 2019.3 | 0.04%
| FILO DE SEGUETA | pz | 237.1252 | 8.5 | 2015.56 | 0.04%
| CONTACTO-TOMA CORRIENTE DUPLEX 2P+T. QZ5115DS | pz | 35 | 56.13 | 1964.55 | 0.04%
| CLAVO DE 2 1/2" P/MADERA | kg | 80.2156 | 23 | 1844.96 | 0.04%
| CODO PVC SANIT. 90° X 100 mm | pz | 171.5 | 10.5 | 1800.75 | 0.04%
| MANG. COFLEX P/LAVABO 40 CMS | pz | 40 | 44.76 | 1790.4 | 0.04%
| CONCRETO F´C=200 KG/CM2 REVENIMINETO 14 CON ACELERANTE A 3 DIAS CON PLUMA HASTA 32 M DE ALTURA | m3 | 1.167 | 1417 | 1653.71 | 0.03%
| VARILLA No. 5 (5/8") | tn | 0.11749 | 14007 | 1645.68 | 0.03%
| VARILLA DE 1"x2"x8.25' | mL | 268.6831 | 6 | 1612.1 | 0.03%
| TUBO DE PVC HIDRAULICO C-40 DE 19mm (3/4") | m | 157.5 | 10.18 | 1603.35 | 0.03%
| GANCHO SENCILLO JAKO | pz | 10 | 160 | 1600 | 0.03%
| TUBO CONDUIT GALVANIZADO 19 MM C/C | ML | 37.5 | 41.7 | 1563.75 | 0.03%
| TUBO CPVC DE 13 mm (1/2") | ML | 166.98 | 9.12 | 1522.86 | 0.03%
| PINTURA PRIMARIO | lt | 17.5 | 82.5 | 1443.75 | 0.03%
| GASOLINA BLANCA | lt | 56.9606 | 24.4 | 1389.84 | 0.03%
INTERRUPTOR DE ESCALERA (3 VIAS) QZ5003
|  | pz | 30 | 45.9 | 1377 | 0.03%
| MACHO PUNTA DE BRONCE CPVC 19 mm (3/4") | pz | 18 | 74.55 | 1341.9 | 0.03%
| TIMBRE MARCA ESTEVEZ MODELO EA6182 COLOR BLANCO | pz | 5 | 266.82 | 1334.1 | 0.03%
| CODO CPVC 90° X 32 mm (1 1/4") | pz | 181.0011 | 7.34 | 1328.55 | 0.03%
| CABLE THW CALIBRE No. 08 | mL | 75 | 17.43 | 1307.25 | 0.03%
| POLIFLEX 25 mm (1") | mL | 99 | 13.07 | 1293.93 | 0.03%
| DISCO DE DIAMANTE 4" | pz | 13.0674 | 90 | 1176.06 | 0.02%
| PLACA DE 1 MODULO DE RESINA C/CHASIS, COLOR BLANCO QZ4803M1BN | pz | 30 | 38.07 | 1142.1 | 0.02%
| BROCHA 4" | pz | 26.5288 | 43 | 1140.74 | 0.02%
| TUBO PVC SANIT. 2" (50 mm) | mL | 124.6063 | 9.1 | 1133.92 | 0.02%
| LIJA P/PLOMERO 38 mm | m | 215.8222 | 5.16 | 1113.64 | 0.02%
| PLACA CIEGA DE RESINA C/CHASIS, COLOR BLANCO QZ4803M0BN | pz | 30 | 36.05 | 1081.5 | 0.02%
| PIEDRA DE LA REGION TOC | m2 | 3.6 | 300 | 1080 | 0.02%
| COPLE PVC SANIT. 4" (100 mm) | pz | 200.2987 | 5.32 | 1065.59 | 0.02%
| CODO CPVC 90° X 25 mm (1") | pz | 226.6011 | 4.66 | 1055.96 | 0.02%
| CEMENTO BLANCO | tn | 0.1781 | 5904.2 | 1051.54 | 0.02%
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15 A. SQUARE-D. CAT-QO115 | pz | 10 | 104.2 | 1042 | 0.02%
| TUBO PVC SANIT. 3" (75 mm) | mL | 43.3687 | 22.68 | 983.6 | 0.02%
| MACHO PUNTA DE BRONCE CPVC 13 mm (1/2") | pz | 20 | 45.41 | 908.2 | 0.02%
| VALV. BOLA CPVC 32 mm (1 1/4") P/CEMENTAR | pz | 19.9996 | 45.09 | 901.78 | 0.02%
| CINTA TEFLON 19 MM X 6 MTS | pz | 229.8945 | 3.79 | 871.3 | 0.02%
| YEE PVC SANIT. RED. 4"-2" (100-51 mm) | pz | 70.6 | 12.06 | 851.44 | 0.02%
| RODILLO DE PINTOR | pz | 26.4166 | 32 | 845.33 | 0.02%
SALIDAS TELEFONICAS
|  | pz | 30 | 27 | 810 | 0.02%
| TEE CPVC 32 mm (1 1/4") | pz | 76.4436 | 9.89 | 756.03 | 0.02%
| TIERRA VEGETAL | m3 | 2.2483 | 330 | 741.92 | 0.01%
| CODO PVC SANIT. 90° SAL. LAT. 4" A 2" | pz | 47.7 | 14.85 | 708.35 | 0.01%
| SOLDADURA 6011 | kg | 15 | 47 | 705 | 0.01%
| TUBO PVC SANIT. 2" (50 mm) | m | 52.5 | 13.37 | 701.93 | 0.01%
| MANG. COFLEX P/INODORO 35 CMS | pz | 15 | 46.62 | 699.3 | 0.01%
| TEE PVC SANIT.RED. 100-50 mm | pz | 66.65 | 10 | 666.5 | 0.01%
| EXTENSION DE PLASTICO PARA RODILLO DE PINTOR | pz | 15.8563 | 40 | 634.25 | 0.01%
| DUELA DE 1"x4"x8.25' | PT | 41.143 | 15 | 617.15 | 0.01%
| TUBO CONDUIT GALV. PARED GRUESA DE 32 mm P/ACOMETIDA | mL | 15 | 37.72 | 565.8 | 0.01%
| HEMBRA PUNTA DE BRONCE CPVC 13 mm (1/2") | pz | 18 | 30.25 | 544.5 | 0.01%
| CODO PVC SANIT. 45° X 100 mm | pz | 70.5 | 7.65 | 539.33 | 0.01%
| CODO PVC SANIT. 90° X 4" SAL. TRAS. 2" | pz | 39.75 | 13.21 | 525.1 | 0.01%
| TEE CPVC 25 mm (1") | pz | 89.0988 | 5.88 | 523.9 | 0.01%
| YEE PVC SANIT. 3" (75 mm) | pz | 39.75 | 12.38 | 492.11 | 0.01%
| CODO PVC SANIT. 90° X 50 mm | pz | 256.75 | 1.82 | 467.29 | 0.01%
| SILICON PARA BAÑOS Y COCINAS | pz | 10.25 | 45.5 | 466.38 | 0.01%
| CHALUPA PARA FIJAR EN MURO CON PREPARACIONES PARA APAGADOR U CONTACTO. | pz | 30 | 15.5 | 465 | 0.01%
| SELLADOR SHELAC 120 GR | pz | 12 | 37.52 | 450.24 | 0.01%
| CESPOL BOTE DE SAL. LAT. DE 51 mm | pz | 14 | 31.5 | 441 | 0.01%
DISCO DE CORTE
|  | pz | 5 | 85 | 425 | 0.01%
| RED. BUSHING PVC SANIT. 4" A 2" | pz | 54.75 | 7.24 | 396.39 | 0.01%
| CONTRA CANASTA PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 13-IL | pz | 5 | 78.23 | 391.15 | 0.01%
| CONECTOR ROSCA INT. CPVC 13 mm (1/2") | pz | 157.0011 | 2.4 | 376.8 | 0.01%
| CODO PVC SANIT. 90° X 75 mm | pz | 69.75 | 5.39 | 375.95 | 0.01%
| BASE MEDIDOR | pz | 5 | 72.04 | 360.2 | 0.01%
| CODO CPVC 90° X 19 mm (3/4") | pz | 160.9 | 2.2 | 353.98 | 0.01%
| TEE CPVC 13 mm (1/2") | pz | 196.4435 | 1.8 | 353.6 | 0.01%
| TEE PVC SANIT. DE 3" (75 mm) | pz | 39.75 | 8.75 | 347.81 | 0.01%
| LIJA SUAVE | pz | 40.75 | 8.5 | 346.38 | 0.01%
| LIMPIADOR TANGIT CPVC 240 ML | BT | 9.45 | 36.27 | 342.75 | 0.01%
| PINTURA EN AEROSOL ROJO APPLE RUST-OLEUM | pz | 4.6009 | 72.2 | 332.18 | 0.01%
| CODO CPVC 90° X 13 mm (1/2") | pz | 336.6 | 0.98 | 329.87 | 0.01%
| RED. BUSHING PVC SANIT. 4" A 3" | pz | 39.75 | 7.95 | 316.01 | 0.01%
| TEE CPVC 25x19 mm (1" X 3/4") | pz | 20.4447 | 14.3 | 292.36 | 0.01%
| TEE CPVC 19x13 mm (3/4" X 1/2") | pz | 35.7765 | 7.66 | 274.05 | 0.01%
| TEE PVC SANIT. DE 2" (50 mm) | pz | 71.75 | 3.58 | 256.87 | 0.01%
| RED. BUSHING CPVC 1" A 1/2" | pz | 110.7 | 2.15 | 238.01 | 0%
| CUELLO DE CERA WC. C/GUIA | pz | 15 | 15.15 | 227.25 | 0%
| COPLE PVC SANIT. 2" (50 mm) | pz | 169.4987 | 1.31 | 222.04 | 0%
| CODO PVC SANIT. 45° X 50 mm | pz | 89.5 | 2.35 | 210.33 | 0%
| TEE CPVC 19 mm (3/4") | pz | 76.4989 | 2.72 | 208.08 | 0%
| YEE PVC SANIT. 2" (50 mm) | pz | 36.8 | 5.56 | 204.61 | 0%
| CODO PVC SANIT. 45° X 75 mm | pz | 39.75 | 5.13 | 203.92 | 0%
| COPLE PVC SANIT. 3" (75 mm) | pz | 66.2513 | 3.05 | 202.07 | 0%
| CONECTOR ROSCA EXT. CPVC 19 mm (3/4") | pz | 83.9989 | 2.35 | 197.4 | 0%
| PLASTICO PROTECTOR | m2 | 105.6981 | 1.8 | 190.26 | 0%
| COPLE CPVC 25 mm (1") | pz | 65.9989 | 2.78 | 183.48 | 0%
| VALV. BOLA CPVC 13 mm (1/2") P/CEMENTAR | pz | 15.3318 | 11.54 | 176.93 | 0%
| RED. BUSHING CPVC 1" A 3/4" | pz | 112.7 | 1.52 | 171.3 | 0%
| CESPOL DE PVC PARA FREGADERO | pz | 5 | 33.6 | 168 | 0%
| TUBO PVC RD 24 C-40 DE 1" DE DIAM | m | 10 | 15.92 | 159.2 | 0%
| CABLE PARA TELEFONO | mL | 31.5 | 5 | 157.5 | 0%
| REMATE VENTILA 2" (50 mm) | pz | 14 | 10.71 | 149.94 | 0%
| VALV. BOLA CPVC 19 mm (3/4") P/CEMENTAR | pz | 7.5003 | 19.7 | 147.76 | 0%
| CODO CPVC 45° X 19 mm (3/4") | pz | 73.9989 | 1.92 | 142.08 | 0%
| CODO CPVC 45° X 13 mm (1/2") | pz | 122.5011 | 0.95 | 116.38 | 0%
| DIESEL NORMAL | LT | 8.1378 | 14.2 | 115.56 | 0%
| COPLE CPVC 19 mm (3/4") | pz | 85.5011 | 1.33 | 113.72 | 0%
| RED. BUSHING CPVC 3/4" A 1/2" | pz | 132.5565 | 0.85 | 112.67 | 0%
RED. BUSHING CPVC DE 1 1/4" A 3/4"
|  | pz | 34.5 | 3.23 | 111.44 | 0%
| CODO 90° PVC HIDRAULICO C-40 19mm (3/4") | pz | 45 | 2.45 | 110.25 | 0%
| FLETE ACEROS | VJ | 0.275 | 400 | 110 | 0%
| COPLE P/CEMENTAR PVC HID. C-40 19mm (3/4") | pz | 30 | 3.65 | 109.5 | 0%
ABRAZADERA OMEGA GALV. DE 3/4
|  | pz | 75 | 1.35 | 101.25 | 0%
| CONECTOR ROSCA EXT. CPVC 13 mm (1/2") | pz | 65 | 1.55 | 100.75 | 0%
| COPLE CPVC 13 mm (1/2") | pz | 115.5011 | 0.78 | 90.09 | 0%
| CODO CPVC 45° X 25 mm (1") | pz | 20 | 3.85 | 77 | 0%
| CRUZ CPVC 19 mm (3/4") | pz | 20 | 3.8 | 76 | 0%
| CONECTOR ROSCA EXT. CPVC 25 mm (1") | pz | 20 | 3.8 | 76 | 0%
| TAPON CPVC DE 13 mm (1/2") | pz | 132.4459 | 0.57 | 75.49 | 0%
| PIJAS P/WC | pz | 30 | 2.19 | 65.7 | 0%
| PRIMARIO ANTICORROSIVO OSEL | lt | 0.938 | 70 | 65.66 | 0%
| MUFA ROSC. 32 mm | pz | 5 | 12.64 | 63.2 | 0%
| PINTURA ESMALTE AACRILICA | lt | 0.938 | 66.26 | 62.15 | 0%
| QUINTA TERMINAL | pz | 5 | 9.28 | 46.4 | 0%
| TAPON CPVC DE 19 mm (3/4") | pz | 40 | 0.93 | 37.2 | 0%
| RED. BUSHING CPVC DE 1 1/4" A 1/2" | pz | 11.4988 | 3.13 | 35.99 | 0%
| RED. BUSHING CPVC DE 1 1/4" A 1" | pz | 7.6659 | 2.43 | 18.63 | 0%
| TORNILLO 1/4" X 1" | pz | 40 | 0.3 | 12 | 0%
| TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4 | pz | 40 | 0.11 | 4.4 | 0%
| AYUDANTE GENERAL | jR | 1542.731 | 360.89 | 556756.21 | 11.25%
| OFICIAL DE ALBAÑILERÍA | jR | 994.6671 | 528.26 | 525442.86 | 10.62%
| OFICIAL COLOCADOR DE MOSAICOS Y AZULEJOS | jR | 178.1424 | 731.3 | 130275.54 | 2.63%
| OFICIAL ELECTRICISTA INSTALADOR Y REPARADORDE INST.ELECTRICAS. | jR | 191.3335 | 528.26 | 101073.83 | 2.04%
| OFICIAL PLOMERO | jR | 158.7551 | 528.26 | 83863.97 | 1.69%
| FIERRERO EN CONSTRUCCION | jR | 152.3398 | 528.26 | 80475.03 | 1.63%
| OFICIAL PINTOR DE CASAS,EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL | jR | 108.797 | 528.26 | 57473.1 | 1.16%
| AYUDANTE CLASE "A" DE ELECTRICISTA | jr | 149.75 | 360.89 | 54043.28 | 1.09%
| AYUDANTE CLASE "A" DE PLOMERO | jr | 145.0884 | 360.89 | 52360.95 | 1.06%
| AYUDANTE COLOCADOR DE MOSAICOS Y AZULEJOR | jr | 128.9778 | 360.89 | 46546.82 | 0.94%
| AYUDANTE DE PINTOR | jr | 108.797 | 360.89 | 39263.75 | 0.79%
| CARPINTERO EN OBRA NEGRA | jr | 45.7425 | 528.26 | 24163.93 | 0.49%
| OFICIAL HERRERO | jr | 1.5117 | 673.58 | 1018.25 | 0.02%
| AYUDANTE DE HERRERIA | jr | 1.5117 | 487.37 | 736.76 | 0.01%
| HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)mo | 0.02 | 1573256.1 | 31465.12 | 0.64%
| HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)mo | 0.03 | 105744.34 | 3172.33 | 0.06%
| HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)mo | 0.05 | 10883.19 | 544.16 | 0.01%
| HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)mo | 0.02 | 3780.2 | 75.6 | 0%
| ANDAMIOS, INCLUYE PLATAFORMA. | hr | 22449.4306 | 1.3 | 29184.26 | 0.59%
| RETROEXCAVADORA CON ROMPEDOR NEUMATICO Y PALADE VOLTEO, INCLUYE COMBUSTIBLE, OPERADOR. | hr | 29.0332 | 350 | 10161.61 | 0.21%
| VIBRADOR PARA CONCRETO DYNAPAC-KHOLER K-91 4H.P. LONGITUD 14 PIES A GASOLINA. | hr | 75.5616 | 67.33 | 5087.56 | 0.1%
| REVOLVEDORA PARA CONCRETO 6-S MARCA MIPSA KHOLER MODELO R-10 CAPACIDAD DE 1 SACO TIPOTROMPO 8 H.P. PESO=470 KGS, VOLUMEN DE OLLA=275 LTS, LLANTAS 145/380-15. | hr | 116.9444 | 42.78 | 5002.88 | 0.1%
| BAILARINA COMPACTADORA | hr | 53.1602 | 50 | 2658.01 | 0.05%
| RODILLO VIBROCOMPACTADOR | hr | 16.9789 | 46 | 781.03 | 0.02%
| FLETE ACEROS | VJ | 1.075 | 400 | 430 | 0.01%
| ESMERILADORA BOSH 1 H.P.6500 R.P.M. TIPOGWS20-230 | hr | 78.412 | 2.06 | 161.53 | 0%
| RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO MANUAL | hr | 3.75 | 42.5 | 159.38 | 0%
| Puerta corrediza L3" de 3.60 x 2.40 mts, en aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm; conformado por dos hojas corredizas y una hoja fija. | pz | 15 | 9868.01 | 148020.15 | 2.99%
| YESO EN MUROS DE HASTA 1.5 CMS DE ESPESOR | m2 | 1348.1 | 97 | 130765.7 | 2.64%
| SUM. E INST. DE PUERTA ABATIBLE DE TAMBOR DE 0.90X2.75 MTS, FABRICADA CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM Y MADERA DE PINO, ACABADA EN TONO NATURAL Y SELLADO, MEDIO MARCO REBAJADO ENTINTADO NEGRO MATE, INC. CERRADURA DE MANIJA, BISAGRAS LATERALES, TOPE MAGNETICO, MANO DE OBRA Y MATERIAL | pz | 25 | 3450 | 86250 | 1.74%
| SUM. E INST. DE COCINA SEGUN DETALLES DE PROYECTO, FABRICADA DE LISTON DE CAOBILLA DE 18 mm CON ACABADO POLIURETANO A PORO CERRADO, COLOR POR DEFINIR, INC. BISAGRAS, JALADERAS DE TUBULAR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | lo | 5 | 16000 | 80000 | 1.62%
Cancel L3" de 6.15 x 3.00 mts, de aluminio color negro y cristal flotado claro de 10 mm, conformado por cinco hojas fijas de
|  | pz | 5 | 9500 | 47500 | 0.96%
| Ventana corrediza L3" de 1.80 x 1.80 mts, en aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm; conformado por una hoja fija y una hoja corrediza. | pz | 10 | 4603.23 | 46032.3 | 0.93%
| Puerta corrediza L3" de 4.20 x 2.40 mts, en aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm; conformado por tres hojas corredizas y una hoja fija. | pz | 5 | 8560 | 42800 | 0.86%
| SUM. E INST. DE PUERTA DE PIVOTE DE 1.20X2.75 MTS, FABRICADO CON LISTON DE CAOBILLA DE 12 MM Y MADERA DE PINO; INC. PINTURA TERMINACIÓN SEMI-MATE, CERRADURA DE MANIJA, BISAGRAS LATERALES, TOPE MAGNETICO, MANO DE OBRA Y MATERIAL | pz | 5 | 8250 | 41250 | 0.83%
| YESO EN PLAFONES | m2 | 591.7325 | 65 | 38462.61 | 0.78%
| Fijo de cristal transparente, en forma de "L" de 11.40 x 0.78 y 0.07 mts, cristal templado de 6 mm | pza | 5 | 5987.31 | 29936.55 | 0.6%
| Cancel de 0.55 x 3.00 mts, de aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm, conformado por una ventana de proyección S-35 de 0.55 x 2.10 mts, y un fijo inferior L2" de 0.55 x 0.90 mts | pza | 5 | 5900 | 29500 | 0.6%
| Cancel de 1.80 x 1.80 mts, de aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm, conformado por una ventana de proyección S-35 de 1.20 x 1.20 mts, y tres fijos dos inferiores y uno lateral. | pz | 5 | 5830.06 | 29150.3 | 0.59%
| SUBCONTRATO BARANDAL DE HERRERIA | mL | 45 | 600 | 27000 | 0.55%
| FUMIGACION DE TERRENO EN ETAPA PREVIA A FIRMES CON ANTI-TERMITA EN ZANJAS DE CIMENTACION Y ZONA DE FIRMES. | m2 | 400 | 55 | 22000 | 0.44%
| Cancel de 0.29 x 3.00 mts, de aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm, conformado por una ventana de proyección S-35 de 0.29 x 2.10 mts, y un fijo inferior L2" de 0.29 x 0.90 mts | pz | 5 | 2854.87 | 14274.35 | 0.29%
| Cancel de 0.29 x 2.40 mts, de aluminio color negro y cristal flotado claro de 6 mm, conformado por una ventana de proyección S-35 de 0.29 x 1.50 mts, y un fijo inferior L2" de 0.29 | pz | 5 | 2463.05 | 12315.25 | 0.25%
x 0.90 mts
| DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE, INCLUYE ESCOMBRO Y BASURA, CARGA | VJ | 10 | 1135 | 11350 | 0.23%
| PERFORACION DE POZO PLUVIAL DE 5" DE DIAM Y DE 5 A 12 MTS DE PROFUDIDAD, PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES | pz | 5 | 2200 | 11000 | 0.22%
| YESO EN PERFILACIONES DE FILOS A BASE DE TUBULARES | mL | 314.4 | 23.5 | 7388.4 | 0.15%
| SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 75MM (3") DE DIAMETRO PARA MANGAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | pz | 15 | 385.02 | 5775.3 | 0.12%
| RESANES VARIOS CON YESO | lo | 2.5 | 2200 | 5500 | 0.11%
| BARRERA DE VAPOR | kg | 100 | 30 | 3000 | 0.06%

## PROGRAMA DE OBRA
| SOLTIA SOLUCIONES PARA INGEIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV |  |  |  |  | Documento:
Concurso N°:
[6 empty] | Fecha: |  |  | 2014-03-14
[6 empty] | Página: |  |  | 1 de 3
Obra: CONSTRUCCIÓN DE 5 DEPARTAMENTOS
PROGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Clave | Descripción | DEL | SETP-2019 | OCTUBRE 2019 | NOV 2019 |  | DICIEMBRE 2019 | ENERO 2020 |  | FEBRERO 2020
AL
CONSTRUCCION DE 5 DEPARTAMENTOS |  |  | 391305.95 | 985814.33 | 862631.23 |  | 423688.02 |  | 2711683 |  | 801344.23
PRELIMINARES
126129.4
100%
CIMENTACION
|  |  | 189558.2 | 189559.03
|  |  | 50% | 50%
MUROS, CASTILLOS Y CADENAS
|  |  | 75618.35 | 255211.99 | 151236.97
|  |  | 15.69% | 52.94% | 31.37%
ESTRUCTURA
|  |  |  | 111908.54 | 153138.05 |  | 35340.37
|  |  |  | 37.25% | 50.98% |  | 11.76%
LOSAS
|  |  |  | 405609.09 | 456310.59
|  |  |  | 47.06% | 52.94%
ALBAÑILERIA
|  |  |  | 23525.68 | 101945.62 |  | 101945.62 | 74499.8
|  |  |  | 7.792% | 33.77% |  | 33.77% | 24.68%
ESCALERA
78176.95
100%
INSTALACION HIDRAULICA
[7 empty] | 155840.28 | 198342.19
[7 empty] | 44% | 56%
INSTALACION SANITARIA
346076.85
100%
INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
[8 empty] | 359824.62 |  | 43181.18
[8 empty] | 89.29% |  | 10.71%
INSTALACIONES VOZ Y DATOS
19506.6
100%
ACABADOS
[8 empty] | 765730.87 |  | 499391.16
[8 empty] | 60.53% |  | 39.47%
COCINA
[7 empty] | 52384.8 | 48355.2
[7 empty] | 52% | 48%
CANCELERIA
503106.65
100%
HERRERIA Y ESTRUCTURA GARAGE
[8 empty] | 155210.97 |  | 47758.58
[8 empty] | 76.47% |  | 23.53%
CARPINTERIA
[8 empty] | 107035.56 |  | 53518.74
[8 empty] | 66.67% |  | 33.33%
OBRA EXTERIOR
[8 empty] | 83178.73 |  | 58225.19
[8 empty] | 58.82% |  | 41.18%
ACOMETIDAS AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD
[8 empty] | 50815.8 |  | 71143.6
[8 empty] | 41.67% |  | 58.33%
LIMPIEZA GENERAL
28125.78
100%