## Introducción
Hola, te felicito por haber obtenido este material, eso significa que eres un profesional de la construcción que ve en el Presupuesto la clave de la Administración. Te invito a aplicar esta plantilla en tu empresa y descubrir los detalles de la obra que te ayudarán a controlar y administrar tu proyecto exitosamente. -Alfredo Cigarroa Silva.
***
La reproducción parcial o total de este material, o el uso indebido está prohibido y regulado por los órganos reguladores de la propiedad intelectual
ALFREDOCS no se hace responsable por el uso indebido dado a este material, que no cumpla con los fines para los que fue creado.

## Presupuesto Tradicional
|  | Proyecto: Construcción de Cuartos, Baños, Pisos. Obra Pública. |  |  | Inicio de obra: |  |  | 2021-01-01 08:00
2021-04-28 16:00
Fin de obra:
[5 empty] | Duración en días: |  |  | 118
1/1
Página:
Presupuesto
Clave | Descripción |  | Unidad | Cantidad |  | Precio unitario | Total
Obra | OBRA PUBLICA | [5 empty] | 7034609.97
1 | COCINA ECOLOGICA
1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 |  | 6.63 | 2979.65
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 85.56 |  | 137.97 | 11804.71
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 14784.36
1.2 | CIMENTACION
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 66.24 |  | 1266.42 | 83887.66
5SARDIN1 | SARDINEL DE 1 FILA DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS PARA CONTENER RELENO EN EJE DONDE NO VA MURO CARGADOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 115 |  | 103.49 | 11901.35
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 184 |  | 425.24 | 78244.16
5ANCLA02 | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADENA DE CIMENTACION Y 60 CM EN MURO DE BLOCK). INCLUYE: FIJACION Y AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 23.94 | 1101.24
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 85.56 |  | 99.59 | 8520.92
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 123.74 |  | 546.92 | 67675.88
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 276 |  | 134.58 | 37144.08
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 276 |  | 38.88 | 10730.88
| IMPORTE DE CIMENTACION | [5 empty] | 299206.17
1.3 | MUROS, CASDENAS Y CASTILLOS
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 441.6 |  | 198.59 | 87697.34
5TC00014 | CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8".INCLUYE: ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 110.4 |  | 81.53 | 9000.91
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 138 |  | 155.78 | 21497.64
5CAD0001 | TRABE T1 DE CONCRETO REFORZADO DE 15X20 CMS F'C=200 KG/CM2,REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 1/2" EN EL LECHO INFERIOR Y 3 VARILLAS DE 1/2" EN EL LECHO SUPERIOR Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 12 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACAREO LIBRE A 20 MTS, DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 138 |  | 421.65 | 58187.7
5TC00017 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS A PLOMO Y NIVEL.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 281.98 |  | 289.28 | 81571.17
5MURO002 | MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CG:C:P (1:2:7)TIPO CELOSIA RECORATADO AMBAS CARAS, A PLOMO E HILO.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 347.3 |  | 224.7 | 78038.31
5MESETA1 | MESTA DE CONCRETO A BASE DE DOS FILAS DE BLOCK 15X20X40 CMS Y LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR Y 50 CM DE ANCHO REFORZADA CON ACERO No. 3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 1110.57 | 51086.22
5COCEC01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOLOGICA DE CONCRETO MODELO TUYA MARCA CEMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: FIJACION A MURO DE BLOCK DE LA DUCTERIA PARA DESALOJO DE HUMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 5255.59 | 241757.14
| IMPORTE DE MUROS, CASDENAS Y CASTILLOS | [5 empty] | 628836.43
1.4 | LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA
5GOTE001 | FORJADO DE GOTERO DE 2.50X2.50 CMS FORJADO A REGLA A BASE DE MORTERO CG:P 1:4 Y MORTERO CG:C:P 1:18:9. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 128.8 |  | 54.83 | 7062.1
5TC00023 | LOSA DE VIGUETA 12-3 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 |  | 761.16 | 342080.53
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 |  | 190.66 | 85686.42
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 |  | 191.64 | 86126.85
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA | [5 empty] | 520955.9
1.5 | ACABADOS
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 386.4 |  | 185.75 | 71773.8
| IMPORTE DE ACABADOS | [5 empty] | 71773.8
1.6 | PINTURA
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 386.4 |  | 48.95 | 18914.28
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 1498.22 |  | 48.95 | 73337.87
| IMPORTE DE PINTURA | [5 empty] | 92252.15
1.7 | PISOS
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 386.4 |  | 194.83 | 75282.31
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 760.65 | 34989.9
| IMPORTE DE PISOS | [5 empty] | 110272.21
1.8 | INSTALACION ELECTRICA
5SALEL01 | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CONTACTO Y/O VENTILADOR (PB), CON CHALUPA DE PVC DE 2"X4", CJA REG. PVC 3"X3" CON TAPA, APAGADOR SENCILLO, PLACA DE 1 A 3 VENTANAS, CONTACTO DUPLEX 2P+T 15 A A 127 V COLOR BLANCO MCA. SCHEIDER MOD. MWD131317544 MARISIO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CABLE FORRADO THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG, POLIFLEX DE 1/2" Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG CON DESARROLLO APROXIMADO DE 5 MTS CADA UNO. INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 92 |  | 682.2 | 62762.4
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 240.19 | 11048.74
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 90.8 | 4176.8
5TC00089 | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INCLUYE DESMANTELAR CONEXION EN REGISTRO EXISTENTE,CONEXION DE CONDUCTORES NUEVOS CALIBRE 12 DE HASTA 8 MT Y RESANE EN AREAS DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 306.26 | 14087.96
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 92075.9
| IMPORTE DE COCINA ECOLOGICA | [5 empty] | 1830156.92
2 | RECAMARA ADICIONAL
2.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 715.34 |  | 6.63 | 4742.7
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 215.73 |  | 137.97 | 29764.27
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 34506.97
2.2 | CIMENTACION
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 188.94 |  | 1266.42 | 239277.39
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 282 |  | 425.24 | 119917.68
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 742.6 |  | 134.58 | 99939.11
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 742.6 |  | 38.88 | 28872.29
5ANCLA02 | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADENA DE CIMENTACION Y 60 CM EN MURO DE BLOCK). INCLUYE: FIJACION Y AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 188 |  | 23.94 | 4500.72
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 186.59 |  | 99.59 | 18582.5
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 130.66 |  | 546.92 | 71460.57
| IMPORTE DE CIMENTACION | [5 empty] | 582550.26
2.3 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS
5TC00017 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS A PLOMO Y NIVEL.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 1510.58 |  | 289.28 | 436980.58
5TC00014 | CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8".INCLUYE: ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 407.96 |  | 81.53 | 33260.98
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 733.2 |  | 198.59 | 145606.19
5TC00027 | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION ACABADO COMUN REFORZADO CON ARMEX 15X20-4 Y 1 VARILLA DEL No. 3 EN EL LECHO INFERIOR. INCLUYE HABILITADO DE ARMEX, ACERO DEL No. 3, CIMBRA COMUN A TRES VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 214.32 |  | 305.63 | 65502.62
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 742.6 |  | 155.78 | 115682.23
5TC00029 | REPISA DE 1.00 X 0.55 MTS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLAS DE ACERO CORRUGADO No. 3 @ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMUN A TRES VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 |  | 419.45 | 19714.15
| IMPORTE DE MUROS, CADENAS Y CASTILLOS | [5 empty] | 816746.75
2.4 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA
5TC00026 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 715.34 |  | 817.15 | 584540.08
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 603.95 |  | 190.66 | 115149.11
5TC00112 | CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS VISTAS.INCLUYE EMBOQUILLADO CON MORTERO CG:C:P 1:2:7 DE 2.0 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEL BLOCK Y ACABADO A UNA CAPA DE ADEBLOCK EN SU CARA INTERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 742.6 |  | 155.35 | 115362.91
5TC00061 | CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2:6 CON ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:PC) 1:4.INCLUYE MATERIALEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 702.65 |  | 70.59 | 49600.06
5TC00004 | DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CMS DE LONGITUD INTEGRADO AL CABALLETE DE BLOCK. INCLUYE: CORTE, AMACIZAMIENTO DE TUBO, SELLADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 |  | 64.94 | 3052.18
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 878.9 |  | 191.64 | 168432.4
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA | [5 empty] | 1036136.74
2.5 | PISOS
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 582.33 |  | 194.83 | 113455.35
| IMPORTE DE PISOS | [5 empty] | 113455.35
2.6 | ACABADOS
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 |  | 760.65 | 35750.55
5TC00075 | REALCE DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL PULIDO CON MORTERO (CG:PC) 1:3.INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO PRODUCTO DE ESCAVACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 25.85 |  | 221.9 | 5736.12
5TC00057 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO NORMAL DE PLATINA EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO.INCLUYE HORADACION DE MURO DE BLOCK,AMACIZAMIENTO DEL HAMAQUERO,RESANE DE MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 141 |  | 95.76 | 13502.16
5TC00106 | CADENA DE REPISON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X5 CM DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO CON ARMEX CONSIDERANDO PRORRATEO PARA ANCLARLO 15 CM EN CADA CASTILLO ADJUNTO , CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 141 |  | 109.98 | 15507.18
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 603.95 |  | 185.75 | 112183.71
5ACA0005 | APLANADO EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAPA DE ADEBLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADO DIRECTO AL BLOCK.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 2122.52 |  | 70.88 | 150444.22
5ACA-05 | EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A 2 CAPAS CON MORTEROS RICH CEMENTO GRIS:POLVO 1:2.5 Y EMPARCHE CEMENTO GRIS:CAL:POLVO 1:4:12 DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PERFILADO DEL VANO DEL ELEMENTO PULIDO CON LLANA METALICA HASTA 15 CM DE ANCHO.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 756.7 |  | 42.75 | 32348.93
| IMPORTE DE ACABADOS | [5 empty] | 365472.87
2.7 | INSTALACION ELECTRICA
5TC00088 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO CON POLIFLEX DE 13 MM,CONDUCTORES THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5M CADA UNO, CHALUPA DE PVC 2"X4", CAJA REGISTRO DE PVC DE 3" X 3", PLACA DE RESINA Y CONTACTO DUPLEX QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS,RESANE EN AREAS DE TRABAJO, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 188 |  | 609.12 | 114514.56
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 94 |  | 240.19 | 22577.86
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 94 |  | 90.8 | 8535.2
5TC00089 | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INCLUYE DESMANTELAR CONEXION EN REGISTRO EXISTENTE,CONEXION DE CONDUCTORES NUEVOS CALIBRE 12 DE HASTA 8 MT Y RESANE EN AREAS DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 |  | 306.26 | 14394.22
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 160021.84
2.8 | PUERTAS Y VENTANAS
5CH00363 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA 0.96 X 2.17 MTS CON MARCO METALICO GALVANIZADO MOLDEADO DE 3.50 CMS DE ANCHO FIJADO AL MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTO CON TAQUETES ANKER DE 1/4" Y TORNILLOS GALVANIZADOS No. 12 X 3". INCLUYE CERRADURA OMEGA CON LLAVE Y SEGURO,TRES BISAGRAS LATONADAS, SELLADO DE MARCO CON SILICON, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 |  | 2558.68 | 120257.96
5TCC0064 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DE 1.50X1.20 MT DE SECCION FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA CORREDIZA FABRICADA CON ALUMINIO COLOR BLANCO EN LINEA DE 1 1/ 2".INCLUYE: PRFIL, JAMBA VERTICAL,ZOCLO,POSTE DE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE FIJO CON CEJA,RIEL,,JAMBA CABEZAL,POSTE JALADERA,RODILLOS METALICOS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 3 MM,SEGURO AMERICANO TIPO LARGO,TORNILLERIA DE ARMADO,SELLADOR ACRILICO PERIMETRAL EN AMBOS LADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 94 |  | 2484.64 | 233556.16
5TCC0065 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO GALVANIZADO DE 3/4" EMPOTRADO EN MURO DE BLOCK A 1.75 MTS EN AREA DE GUARDA ROPA. INCLUYE: HORADAR MURO, FIJACION DE TUBO CON MOTERO CG:C:P 1:2:7, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 47 |  | 152.65 | 7174.55
| IMPORTE DE PUERTAS Y VENTANAS | [5 empty] | 360988.67
2.9 | PINTURA
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 2122.52 |  | 48.95 | 103897.35
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 603.95 |  | 48.95 | 29563.35
| IMPORTE DE PINTURA | [5 empty] | 133460.7
| IMPORTE DE RECAMARA ADICIONAL | [5 empty] | 3603340.15
3 | PISO FIRME (15)
3.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 300 |  | 6.63 | 1989
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1989
3.2 | CIMENTACION
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 51.93 |  | 546.92 | 28401.56
| IMPORTE DE CIMENTACION | [5 empty] | 28401.56
3.3 | PISOS
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 300 |  | 194.83 | 58449
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 760.65 | 11409.75
| IMPORTE DE PISOS | [5 empty] | 69858.75
| IMPORTE DE PISO FIRME (15) | [5 empty] | 100249.31
4 | RECAMARA ADICIONAL CON COCINA ECOLOGICA
4.1 | TRABAJOS PRELIMINARES RECAMARA
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 216.6 |  | 6.63 | 1436.06
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 42.9 |  | 137.97 | 5918.91
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES RECAMARA | [5 empty] | 7354.97
4.2 | CIMENTACION RECAMARA
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 46.05 |  | 1266.42 | 58318.64
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 48 |  | 425.24 | 20411.52
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 219 |  | 134.58 | 29473.02
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 219 |  | 38.88 | 8514.72
5ANCLA02 | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADENA DE CIMENTACION Y 60 CM EN MURO DE BLOCK). INCLUYE: FIJACION Y AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 60 |  | 23.94 | 1436.4
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 39.3 |  | 99.59 | 3913.89
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 32.25 |  | 546.92 | 17638.17
| IMPORTE DE CIMENTACION RECAMARA | [5 empty] | 139706.36
4.3 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS RECAMARA
5TC00017 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS A PLOMO Y NIVEL.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 447.45 |  | 289.28 | 129438.34
5TC00014 | CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8".INCLUYE: ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 136.65 |  | 81.53 | 11141.07
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 156 |  | 198.59 | 30980.04
5DEMOL00 | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS EXISTENTE.INCLUYE: DESALOJO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA 20.00 MTS LIBRES, APUNTALAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 34.65 |  | 111.73 | 3871.44
5TC00027 | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION ACABADO COMUN REFORZADO CON ARMEX 15X20-4 Y 1 VARILLA DEL No. 3 EN EL LECHO INFERIOR. INCLUYE HABILITADO DE ARMEX, ACERO DEL No. 3, CIMBRA COMUN A TRES VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 66.15 |  | 305.63 | 20217.42
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 219 |  | 155.78 | 34115.82
| IMPORTE DE MUROS, CADENAS Y CASTILLOS RECAMARA | [5 empty] | 229764.13
4.4 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA RECAMARA
5TC00026 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 216.6 |  | 817.15 | 176994.69
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 189.9 |  | 190.66 | 36206.33
5TC00112 | CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS VISTAS.INCLUYE EMBOQUILLADO CON MORTERO CG:C:P 1:2:7 DE 2.0 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEL BLOCK Y ACABADO A UNA CAPA DE ADEBLOCK EN SU CARA INTERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 178.5 |  | 155.35 | 27729.98
5TC00061 | CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2:6 CON ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:PC) 1:4.INCLUYE MATERIALEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 171 |  | 70.59 | 12070.89
5TC00004 | DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CMS DE LONGITUD INTEGRADO AL CABALLETE DE BLOCK. INCLUYE: CORTE, AMACIZAMIENTO DE TUBO, SELLADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 64.94 | 974.1
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 255.9 |  | 191.64 | 49040.68
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA RECAMARA | [5 empty] | 303016.67
4.5 | PISOS RECAMARA
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 185.85 |  | 194.83 | 36209.16
| IMPORTE DE PISOS RECAMARA | [5 empty] | 36209.16
4.6 | ACABADOS RECAMARA
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 760.65 | 11409.75
5TC00057 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO NORMAL DE PLATINA EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO.INCLUYE HORADACION DE MURO DE BLOCK,AMACIZAMIENTO DEL HAMAQUERO,RESANE DE MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 45 |  | 95.76 | 4309.2
5TC00106 | CADENA DE REPISON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X5 CM DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO CON ARMEX CONSIDERANDO PRORRATEO PARA ANCLARLO 15 CM EN CADA CASTILLO ADJUNTO , CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 45 |  | 109.98 | 4949.1
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 183.75 |  | 185.75 | 34131.56
5ACA0005 | APLANADO EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAPA DE ADEBLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADO DIRECTO AL BLOCK.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 444.9 |  | 70.88 | 31534.51
5ACA-05 | EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A 2 CAPAS CON MORTEROS RICH CEMENTO GRIS:POLVO 1:2.5 Y EMPARCHE CEMENTO GRIS:CAL:POLVO 1:4:12 DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PERFILADO DEL VANO DEL ELEMENTO PULIDO CON LLANA METALICA HASTA 15 CM DE ANCHO.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 241.5 |  | 42.75 | 10324.13
| IMPORTE DE ACABADOS RECAMARA | [5 empty] | 96658.25
4.7 | INSTALACION ELECTRICA RECAMARA
5TC00090 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO CON POLIFLEX DE 13 MM,CONDUCTORES THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5M CADA UNO, CHALUPA DE PVC 2"X4", CAJA REGISTRO DE PVC DE 3" X 3", PLACA DE RESINA Y CONTACTO DUPLEX QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS,RESANE EN AREAS DE TRABAJO, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 60 |  | 692.42 | 41545.2
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 30 |  | 240.19 | 7205.7
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 30 |  | 90.8 | 2724
5TC00089 | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INCLUYE DESMANTELAR CONEXION EN REGISTRO EXISTENTE,CONEXION DE CONDUCTORES NUEVOS CALIBRE 12 DE HASTA 8 MT Y RESANE EN AREAS DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 306.26 | 4593.9
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA RECAMARA | [5 empty] | 56068.8
4.8 | PUERTAS Y VENTANAS RECAMARA
5CH00363 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA 0.96 X 2.17 MTS CON MARCO METALICO GALVANIZADO MOLDEADO DE 3.50 CMS DE ANCHO FIJADO AL MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTO CON TAQUETES ANKER DE 1/4" Y TORNILLOS GALVANIZADOS No. 12 X 3". INCLUYE CERRADURA OMEGA CON LLAVE Y SEGURO,TRES BISAGRAS LATONADAS, SELLADO DE MARCO CON SILICON, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 2558.68 | 38380.2
5TCC0064 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DE 1.50X1.20 MT DE SECCION FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA CORREDIZA FABRICADA CON ALUMINIO COLOR BLANCO EN LINEA DE 1 1/ 2".INCLUYE: PRFIL, JAMBA VERTICAL,ZOCLO,POSTE DE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE FIJO CON CEJA,RIEL,,JAMBA CABEZAL,POSTE JALADERA,RODILLOS METALICOS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 3 MM,SEGURO AMERICANO TIPO LARGO,TORNILLERIA DE ARMADO,SELLADOR ACRILICO PERIMETRAL EN AMBOS LADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 30 |  | 2484.64 | 74539.2
| IMPORTE DE PUERTAS Y VENTANAS RECAMARA | [5 empty] | 112919.4
4.9 | PINTURA RECAMARA
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 621.6 |  | 48.95 | 30427.32
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 183.75 |  | 48.95 | 8994.56
| IMPORTE DE PINTURA RECAMARA | [5 empty] | 39421.88
4.1 | PRELIMINARES COCINA
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 139.35 |  | 6.63 | 923.89
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 9.3 |  | 137.97 | 1283.12
| IMPORTE DE PRELIMINARES COCINA | [5 empty] | 2207.01
4.11 | CIMENTACION COCINA
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 8.7 |  | 1266.42 | 11017.85
5SARDIN1 | SARDINEL DE 1 FILA DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS PARA CONTENER RELENO EN EJE DONDE NO VA MURO CARGADOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 39.75 |  | 103.49 | 4113.73
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 24 |  | 425.24 | 10205.76
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 9.3 |  | 99.59 | 926.19
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 42.15 |  | 546.92 | 23052.68
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 45 |  | 134.58 | 6056.1
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 45 |  | 38.88 | 1749.6
| IMPORTE DE CIMENTACION COCINA | [5 empty] | 57121.91
4.12 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS COCINA
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 78 |  | 198.59 | 15490.02
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 45 |  | 155.78 | 7010.1
5MURO002 | MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CG:C:P (1:2:7)TIPO CELOSIA RECORATADO AMBAS CARAS, A PLOMO E HILO.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 105.3 |  | 224.7 | 23660.91
| IMPORTE DE MUROS, CADENAS Y CASTILLOS COCINA | [5 empty] | 46161.03
4.13 | ALBAÑILERIA COCINA
5MESETA1 | MESTA DE CONCRETO A BASE DE DOS FILAS DE BLOCK 15X20X40 CMS Y LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR Y 50 CM DE ANCHO REFORZADA CON ACERO No. 3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 1110.57 | 16658.55
5COCEC01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOLOGICA DE CONCRETO MODELO TUYA MARCA CEMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: FIJACION A MURO DE BLOCK DE LA DUCTERIA PARA DESALOJO DE HUMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 5255.59 | 78833.85
5GOTE001 | FORJADO DE GOTERO DE 2.50X2.50 CMS FORJADO A REGLA A BASE DE MORTERO CG:P 1:4 Y MORTERO CG:C:P 1:18:9. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 42 |  | 54.83 | 2302.86
| IMPORTE DE ALBAÑILERIA COCINA | [5 empty] | 97795.26
4.14 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA COCINA
5TC00023 | LOSA DE VIGUETA 12-3 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 132.75 |  | 761.16 | 101043.99
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 113.1 |  | 190.66 | 21563.65
5TC00112 | CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS VISTAS.INCLUYE EMBOQUILLADO CON MORTERO CG:C:P 1:2:7 DE 2.0 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEL BLOCK Y ACABADO A UNA CAPA DE ADEBLOCK EN SU CARA INTERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 131.25 |  | 155.35 | 20389.69
5TC00061 | CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2:6 CON ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:PC) 1:4.INCLUYE MATERIALEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 127.5 |  | 70.59 | 9000.23
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 161.7 |  | 191.64 | 30988.19
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA COCINA | [5 empty] | 182985.75
4.15 | ACABADOS COCINA
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 126 |  | 185.75 | 23404.5
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 126 |  | 48.95 | 6167.7
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 284.4 |  | 48.95 | 13921.38
| IMPORTE DE ACABADOS COCINA | [5 empty] | 43493.58
4.16 | PISO DE CONCRETO COCINA
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 126 |  | 194.83 | 24548.58
| IMPORTE DE PISO DE CONCRETO COCINA | [5 empty] | 24548.58
4.17 | INSTALACION ELECTRICA COCINA
5SALEL02 | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CONTACTO Y/O VENTILADOR (PB), CON CHALUPA DE PVC DE 2"X4", CJA REG. PVC 3"X3" CON TAPA, APAGADOR SENCILLO, PLACA DE 1 A 3 VENTANAS, CONTACTO DUPLEX 2P+T 15 A A 127 V COLOR BLANCO MCA. SCHEIDER MOD. MWD131317544 MARISIO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CABLE FORRADO THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG, POLIFLEX DE 1/2" Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG CON DESARROLLO APROXIMADO DE 5 MTS CADA UNO. INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 30 |  | 682.2 | 20466
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 240.19 | 3602.85
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 90.8 | 1362
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA COCINA | [5 empty] | 25430.85
| IMPORTE DE RECAMARA ADICIONAL CON COCINA ECOLOGICA | [5 empty] | 1500863.59
| IMPORTE DE OBRA PUBLICA | [5 empty] | 7034609.97
| SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO | [5 empty] | 7034609.97
| IVA (16.00%) | [5 empty] | 1125537.6
| IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO | [5 empty] | 8160147.57

## Presupuesto x Partida
|  | Proyecto: Construcción de Cuartos, Baños, Pisos. Obra Pública. |  |  | Inicio de obra: |  |  | 2021-01-01 08:00
2021-04-28 16:00
Fin de obra:
[5 empty] | Duración en días: |  |  | 118
1/1
Página:
Presupuesto por agrupadores
Clave | Descripción |  | Unidad | Cantidad |  | Precio unitario | Total
Obra | OBRA PUBLICA | [5 empty] | 7034609.97
1 | COCINA ECOLOGICA
1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 14784.36
1.2 | CIMENTACION | [5 empty] | 299206.17
1.3 | MUROS, CASDENAS Y CASTILLOS | [5 empty] | 628836.43
1.4 | LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA | [5 empty] | 520955.9
1.5 | ACABADOS | [5 empty] | 71773.8
1.6 | PINTURA | [5 empty] | 92252.15
1.7 | PISOS | [5 empty] | 110272.21
1.8 | INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 92075.9
| IMPORTE DE COCINA ECOLOGICA | [5 empty] | 1830156.92
2 | RECAMARA ADICIONAL
2.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 34506.97
2.2 | CIMENTACION | [5 empty] | 582550.26
2.3 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS | [5 empty] | 816746.75
2.4 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA | [5 empty] | 1036136.74
2.5 | PISOS | [5 empty] | 113455.35
2.6 | ACABADOS | [5 empty] | 365472.87
2.7 | INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 160021.84
2.8 | PUERTAS Y VENTANAS | [5 empty] | 360988.67
2.9 | PINTURA | [5 empty] | 133460.7
| IMPORTE DE RECAMARA ADICIONAL | [5 empty] | 3603340.15
3 | PISO FIRME (15)
3.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1989
3.2 | CIMENTACION | [5 empty] | 28401.56
3.3 | PISOS | [5 empty] | 69858.75
| IMPORTE DE PISO FIRME (15) | [5 empty] | 100249.31
4 | RECAMARA ADICIONAL CON COCINA ECOLOGICA
4.1 | TRABAJOS PRELIMINARES RECAMARA | [5 empty] | 7354.97
4.2 | CIMENTACION RECAMARA | [5 empty] | 139706.36
4.3 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS RECAMARA | [5 empty] | 229764.13
4.4 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA RECAMARA | [5 empty] | 303016.67
4.5 | PISOS RECAMARA | [5 empty] | 36209.16
4.6 | ACABADOS RECAMARA | [5 empty] | 96658.25
4.7 | INSTALACION ELECTRICA RECAMARA | [5 empty] | 56068.8
4.8 | PUERTAS Y VENTANAS RECAMARA | [5 empty] | 112919.4
4.9 | PINTURA RECAMARA | [5 empty] | 39421.88
4.10 | PRELIMINARES COCINA | [5 empty] | 2207.01
4.11 | CIMENTACION COCINA | [5 empty] | 57121.91
4.12 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS COCINA | [5 empty] | 46161.03
4.13 | ALBAÑILERIA COCINA | [5 empty] | 97795.26
4.14 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA COCINA | [5 empty] | 182985.75
4.15 | ACABADOS COCINA | [5 empty] | 43493.58
4.16 | PISO DE CONCRETO COCINA | [5 empty] | 24548.58
4.17 | INSTALACION ELECTRICA COCINA | [5 empty] | 25430.85
| IMPORTE DE RECAMARA ADICIONAL CON COCINA ECOLOGICA | [5 empty] | 1500863.59
| IMPORTE DE OBRA PUBLICA | [5 empty] | 7034609.97
| IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO | [5 empty] | 7034609.97

## Análisis Costo Vs Venta
|  | Proyecto: Construcción de Cuartos, Baños, Pisos. Obra Pública. |  |  |  | Inicio de obra: |  |  | 2021-01-01 08:00
2021-04-28 16:00
Fin de obra:
[6 empty] | Duración en días: |  |  | 118
1/1
Página:
Presupuesto Costo Vs Venta
Clave | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Costo base |  | Precio unitario | Total
Obra | OBRA PUBLICA |  |  |  | 5547124.84 |  |  | 7034609.97
1 | COCINA ECOLOGICA
1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 | 5.23 |  | 6.63 | 2979.65
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 85.56 | 108.8 |  | 137.97 | 11804.71
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES | [6 empty] | 14784.36
1.2 | CIMENTACION
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 66.24 | 998.65 |  | 1266.42 | 83887.66
5SARDIN1 | SARDINEL DE 1 FILA DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS PARA CONTENER RELENO EN EJE DONDE NO VA MURO CARGADOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 115 | 81.6 |  | 103.49 | 11901.35
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 184 | 335.32 |  | 425.24 | 78244.16
5ANCLA02 | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADENA DE CIMENTACION Y 60 CM EN MURO DE BLOCK). INCLUYE: FIJACION Y AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 | 18.88 |  | 23.94 | 1101.24
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 85.56 | 78.53 |  | 99.59 | 8520.92
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 123.74 | 431.28 |  | 546.92 | 67675.88
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 276 | 106.12 |  | 134.58 | 37144.08
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 276 | 30.66 |  | 38.88 | 10730.88
| IMPORTE DE CIMENTACION | [6 empty] | 299206.17
1.3 | MUROS, CASDENAS Y CASTILLOS
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 441.6 | 156.59 |  | 198.59 | 87697.34
5TC00014 | CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8".INCLUYE: ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 110.4 | 64.29 |  | 81.53 | 9000.91
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 138 | 122.84 |  | 155.78 | 21497.64
5CAD0001 | TRABE T1 DE CONCRETO REFORZADO DE 15X20 CMS F'C=200 KG/CM2,REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 1/2" EN EL LECHO INFERIOR Y 3 VARILLAS DE 1/2" EN EL LECHO SUPERIOR Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 12 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACAREO LIBRE A 20 MTS, DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 138 | 332.5 |  | 421.65 | 58187.7
5TC00017 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS A PLOMO Y NIVEL.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 281.98 | 228.11 |  | 289.28 | 81571.17
5MURO002 | MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CG:C:P (1:2:7)TIPO CELOSIA RECORATADO AMBAS CARAS, A PLOMO E HILO.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 347.3 | 177.19 |  | 224.7 | 78038.31
5MESETA1 | MESTA DE CONCRETO A BASE DE DOS FILAS DE BLOCK 15X20X40 CMS Y LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR Y 50 CM DE ANCHO REFORZADA CON ACERO No. 3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 | 875.75 |  | 1110.57 | 51086.22
5COCEC01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOLOGICA DE CONCRETO MODELO TUYA MARCA CEMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: FIJACION A MURO DE BLOCK DE LA DUCTERIA PARA DESALOJO DE HUMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 | 4144.34 |  | 5255.59 | 241757.14
| IMPORTE DE MUROS, CASDENAS Y CASTILLOS | [6 empty] | 628836.43
1.4 | LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA
5GOTE001 | FORJADO DE GOTERO DE 2.50X2.50 CMS FORJADO A REGLA A BASE DE MORTERO CG:P 1:4 Y MORTERO CG:C:P 1:18:9. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 128.8 | 43.24 |  | 54.83 | 7062.1
5TC00023 | LOSA DE VIGUETA 12-3 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 | 600.22 |  | 761.16 | 342080.53
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 | 150.35 |  | 190.66 | 85686.42
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 | 151.11 |  | 191.64 | 86126.85
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA | [6 empty] | 520955.9
1.5 | ACABADOS
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 386.4 | 146.47 |  | 185.75 | 71773.8
| IMPORTE DE ACABADOS | [6 empty] | 71773.8
1.6 | PINTURA
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 386.4 | 38.59 |  | 48.95 | 18914.28
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 1498.22 | 38.59 |  | 48.95 | 73337.87
| IMPORTE DE PINTURA | [6 empty] | 92252.15
1.7 | PISOS
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 386.4 | 153.64 |  | 194.83 | 75282.31
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 | 599.82 |  | 760.65 | 34989.9
| IMPORTE DE PISOS | [6 empty] | 110272.21
1.8 | INSTALACION ELECTRICA
5SALEL01 | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CONTACTO Y/O VENTILADOR (PB), CON CHALUPA DE PVC DE 2"X4", CJA REG. PVC 3"X3" CON TAPA, APAGADOR SENCILLO, PLACA DE 1 A 3 VENTANAS, CONTACTO DUPLEX 2P+T 15 A A 127 V COLOR BLANCO MCA. SCHEIDER MOD. MWD131317544 MARISIO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CABLE FORRADO THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG, POLIFLEX DE 1/2" Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG CON DESARROLLO APROXIMADO DE 5 MTS CADA UNO. INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 92 | 537.95 |  | 682.2 | 62762.4
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 | 189.41 |  | 240.19 | 11048.74
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 | 71.59 |  | 90.8 | 4176.8
5TC00089 | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INCLUYE DESMANTELAR CONEXION EN REGISTRO EXISTENTE,CONEXION DE CONDUCTORES NUEVOS CALIBRE 12 DE HASTA 8 MT Y RESANE EN AREAS DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 | 241.5 |  | 306.26 | 14087.96
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 92075.9
| IMPORTE DE COCINA ECOLOGICA | [6 empty] | 1830156.92
2 | RECAMARA ADICIONAL
2.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 715.34 | 5.23 |  | 6.63 | 4742.7
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 215.73 | 108.8 |  | 137.97 | 29764.27
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES | [6 empty] | 34506.97
2.2 | CIMENTACION
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 188.94 | 998.65 |  | 1266.42 | 239277.39
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 282 | 335.32 |  | 425.24 | 119917.68
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 742.6 | 106.12 |  | 134.58 | 99939.11
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 742.6 | 30.66 |  | 38.88 | 28872.29
5ANCLA02 | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADENA DE CIMENTACION Y 60 CM EN MURO DE BLOCK). INCLUYE: FIJACION Y AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 188 | 18.88 |  | 23.94 | 4500.72
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 186.59 | 78.53 |  | 99.59 | 18582.5
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 130.66 | 431.28 |  | 546.92 | 71460.57
| IMPORTE DE CIMENTACION | [6 empty] | 582550.26
2.3 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS
5TC00017 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS A PLOMO Y NIVEL.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 1510.58 | 228.11 |  | 289.28 | 436980.58
5TC00014 | CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8".INCLUYE: ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 407.96 | 64.29 |  | 81.53 | 33260.98
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 733.2 | 156.59 |  | 198.59 | 145606.19
5TC00027 | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION ACABADO COMUN REFORZADO CON ARMEX 15X20-4 Y 1 VARILLA DEL No. 3 EN EL LECHO INFERIOR. INCLUYE HABILITADO DE ARMEX, ACERO DEL No. 3, CIMBRA COMUN A TRES VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 214.32 | 241.01 |  | 305.63 | 65502.62
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 742.6 | 122.84 |  | 155.78 | 115682.23
5TC00029 | REPISA DE 1.00 X 0.55 MTS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLAS DE ACERO CORRUGADO No. 3 @ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMUN A TRES VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 | 330.76 |  | 419.45 | 19714.15
| IMPORTE DE MUROS, CADENAS Y CASTILLOS | [6 empty] | 816746.75
2.4 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA
5TC00026 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 715.34 | 644.37 |  | 817.15 | 584540.08
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 603.95 | 150.35 |  | 190.66 | 115149.11
5TC00112 | CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS VISTAS.INCLUYE EMBOQUILLADO CON MORTERO CG:C:P 1:2:7 DE 2.0 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEL BLOCK Y ACABADO A UNA CAPA DE ADEBLOCK EN SU CARA INTERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 742.6 | 122.5 |  | 155.35 | 115362.91
5TC00061 | CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2:6 CON ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:PC) 1:4.INCLUYE MATERIALEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 702.65 | 55.67 |  | 70.59 | 49600.06
5TC00004 | DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CMS DE LONGITUD INTEGRADO AL CABALLETE DE BLOCK. INCLUYE: CORTE, AMACIZAMIENTO DE TUBO, SELLADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 | 51.21 |  | 64.94 | 3052.18
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 878.9 | 151.11 |  | 191.64 | 168432.4
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA | [6 empty] | 1036136.74
2.5 | PISOS
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 582.33 | 153.64 |  | 194.83 | 113455.35
| IMPORTE DE PISOS | [6 empty] | 113455.35
2.6 | ACABADOS
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 | 599.82 |  | 760.65 | 35750.55
5TC00075 | REALCE DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL PULIDO CON MORTERO (CG:PC) 1:3.INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO PRODUCTO DE ESCAVACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 25.85 | 174.98 |  | 221.9 | 5736.12
5TC00057 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO NORMAL DE PLATINA EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO.INCLUYE HORADACION DE MURO DE BLOCK,AMACIZAMIENTO DEL HAMAQUERO,RESANE DE MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 141 | 75.52 |  | 95.76 | 13502.16
5TC00106 | CADENA DE REPISON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X5 CM DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO CON ARMEX CONSIDERANDO PRORRATEO PARA ANCLARLO 15 CM EN CADA CASTILLO ADJUNTO , CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 141 | 86.72 |  | 109.98 | 15507.18
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 603.95 | 146.47 |  | 185.75 | 112183.71
5ACA0005 | APLANADO EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAPA DE ADEBLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADO DIRECTO AL BLOCK.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 2122.52 | 55.9 |  | 70.88 | 150444.22
5ACA-05 | EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A 2 CAPAS CON MORTEROS RICH CEMENTO GRIS:POLVO 1:2.5 Y EMPARCHE CEMENTO GRIS:CAL:POLVO 1:4:12 DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PERFILADO DEL VANO DEL ELEMENTO PULIDO CON LLANA METALICA HASTA 15 CM DE ANCHO.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 756.7 | 33.71 |  | 42.75 | 32348.93
| IMPORTE DE ACABADOS | [6 empty] | 365472.87
2.7 | INSTALACION ELECTRICA
5TC00088 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO CON POLIFLEX DE 13 MM,CONDUCTORES THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5M CADA UNO, CHALUPA DE PVC 2"X4", CAJA REGISTRO DE PVC DE 3" X 3", PLACA DE RESINA Y CONTACTO DUPLEX QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS,RESANE EN AREAS DE TRABAJO, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 188 | 480.32 |  | 609.12 | 114514.56
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 94 | 189.41 |  | 240.19 | 22577.86
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 94 | 71.59 |  | 90.8 | 8535.2
5TC00089 | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INCLUYE DESMANTELAR CONEXION EN REGISTRO EXISTENTE,CONEXION DE CONDUCTORES NUEVOS CALIBRE 12 DE HASTA 8 MT Y RESANE EN AREAS DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 | 241.5 |  | 306.26 | 14394.22
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA | [6 empty] | 160021.84
2.8 | PUERTAS Y VENTANAS
5CH00363 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA 0.96 X 2.17 MTS CON MARCO METALICO GALVANIZADO MOLDEADO DE 3.50 CMS DE ANCHO FIJADO AL MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTO CON TAQUETES ANKER DE 1/4" Y TORNILLOS GALVANIZADOS No. 12 X 3". INCLUYE CERRADURA OMEGA CON LLAVE Y SEGURO,TRES BISAGRAS LATONADAS, SELLADO DE MARCO CON SILICON, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 | 2017.68 |  | 2558.68 | 120257.96
5TCC0064 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DE 1.50X1.20 MT DE SECCION FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA CORREDIZA FABRICADA CON ALUMINIO COLOR BLANCO EN LINEA DE 1 1/ 2".INCLUYE: PRFIL, JAMBA VERTICAL,ZOCLO,POSTE DE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE FIJO CON CEJA,RIEL,,JAMBA CABEZAL,POSTE JALADERA,RODILLOS METALICOS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 3 MM,SEGURO AMERICANO TIPO LARGO,TORNILLERIA DE ARMADO,SELLADOR ACRILICO PERIMETRAL EN AMBOS LADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 94 | 1959.28 |  | 2484.64 | 233556.16
5TCC0065 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO GALVANIZADO DE 3/4" EMPOTRADO EN MURO DE BLOCK A 1.75 MTS EN AREA DE GUARDA ROPA. INCLUYE: HORADAR MURO, FIJACION DE TUBO CON MOTERO CG:C:P 1:2:7, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 47 | 120.37 |  | 152.65 | 7174.55
| IMPORTE DE PUERTAS Y VENTANAS | [6 empty] | 360988.67
2.9 | PINTURA
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 2122.52 | 38.59 |  | 48.95 | 103897.35
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 603.95 | 38.59 |  | 48.95 | 29563.35
| IMPORTE DE PINTURA | [6 empty] | 133460.7
| IMPORTE DE RECAMARA ADICIONAL | [6 empty] | 3603340.15
3 | PISO FIRME (15)
3.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 300 | 5.23 |  | 6.63 | 1989
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1989
3.2 | CIMENTACION
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 51.93 | 431.28 |  | 546.92 | 28401.56
| IMPORTE DE CIMENTACION | [6 empty] | 28401.56
3.3 | PISOS
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 300 | 153.64 |  | 194.83 | 58449
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 | 599.82 |  | 760.65 | 11409.75
| IMPORTE DE PISOS | [6 empty] | 69858.75
| IMPORTE DE PISO FIRME (15) | [6 empty] | 100249.31
4 | RECAMARA ADICIONAL CON COCINA ECOLOGICA
4.1 | TRABAJOS PRELIMINARES RECAMARA
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 216.6 | 5.23 |  | 6.63 | 1436.06
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 42.9 | 108.8 |  | 137.97 | 5918.91
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES RECAMARA | [6 empty] | 7354.97
4.2 | CIMENTACION RECAMARA
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 46.05 | 998.65 |  | 1266.42 | 58318.64
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 48 | 335.32 |  | 425.24 | 20411.52
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 219 | 106.12 |  | 134.58 | 29473.02
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 219 | 30.66 |  | 38.88 | 8514.72
5ANCLA02 | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADENA DE CIMENTACION Y 60 CM EN MURO DE BLOCK). INCLUYE: FIJACION Y AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 60 | 18.88 |  | 23.94 | 1436.4
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 39.3 | 78.53 |  | 99.59 | 3913.89
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 32.25 | 431.28 |  | 546.92 | 17638.17
| IMPORTE DE CIMENTACION RECAMARA | [6 empty] | 139706.36
4.3 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS RECAMARA
5TC00017 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS A PLOMO Y NIVEL.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 447.45 | 228.11 |  | 289.28 | 129438.34
5TC00014 | CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8".INCLUYE: ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 136.65 | 64.29 |  | 81.53 | 11141.07
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 156 | 156.59 |  | 198.59 | 30980.04
5DEMOL00 | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS EXISTENTE.INCLUYE: DESALOJO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA 20.00 MTS LIBRES, APUNTALAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 34.65 | 88.1 |  | 111.73 | 3871.44
5TC00027 | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION ACABADO COMUN REFORZADO CON ARMEX 15X20-4 Y 1 VARILLA DEL No. 3 EN EL LECHO INFERIOR. INCLUYE HABILITADO DE ARMEX, ACERO DEL No. 3, CIMBRA COMUN A TRES VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 66.15 | 241.01 |  | 305.63 | 20217.42
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 219 | 122.84 |  | 155.78 | 34115.82
| IMPORTE DE MUROS, CADENAS Y CASTILLOS RECAMARA | [6 empty] | 229764.13
4.4 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA RECAMARA
5TC00026 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 216.6 | 644.37 |  | 817.15 | 176994.69
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 189.9 | 150.35 |  | 190.66 | 36206.33
5TC00112 | CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS VISTAS.INCLUYE EMBOQUILLADO CON MORTERO CG:C:P 1:2:7 DE 2.0 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEL BLOCK Y ACABADO A UNA CAPA DE ADEBLOCK EN SU CARA INTERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 178.5 | 122.5 |  | 155.35 | 27729.98
5TC00061 | CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2:6 CON ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:PC) 1:4.INCLUYE MATERIALEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 171 | 55.67 |  | 70.59 | 12070.89
5TC00004 | DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CMS DE LONGITUD INTEGRADO AL CABALLETE DE BLOCK. INCLUYE: CORTE, AMACIZAMIENTO DE TUBO, SELLADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 | 51.21 |  | 64.94 | 974.1
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 255.9 | 151.11 |  | 191.64 | 49040.68
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA RECAMARA | [6 empty] | 303016.67
4.5 | PISOS RECAMARA
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 185.85 | 153.64 |  | 194.83 | 36209.16
| IMPORTE DE PISOS RECAMARA | [6 empty] | 36209.16
4.6 | ACABADOS RECAMARA
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 | 599.82 |  | 760.65 | 11409.75
5TC00057 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO NORMAL DE PLATINA EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO.INCLUYE HORADACION DE MURO DE BLOCK,AMACIZAMIENTO DEL HAMAQUERO,RESANE DE MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 45 | 75.52 |  | 95.76 | 4309.2
5TC00106 | CADENA DE REPISON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X5 CM DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO CON ARMEX CONSIDERANDO PRORRATEO PARA ANCLARLO 15 CM EN CADA CASTILLO ADJUNTO , CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 45 | 86.72 |  | 109.98 | 4949.1
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 183.75 | 146.47 |  | 185.75 | 34131.56
5ACA0005 | APLANADO EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAPA DE ADEBLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADO DIRECTO AL BLOCK.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 444.9 | 55.9 |  | 70.88 | 31534.51
5ACA-05 | EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A 2 CAPAS CON MORTEROS RICH CEMENTO GRIS:POLVO 1:2.5 Y EMPARCHE CEMENTO GRIS:CAL:POLVO 1:4:12 DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PERFILADO DEL VANO DEL ELEMENTO PULIDO CON LLANA METALICA HASTA 15 CM DE ANCHO.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 241.5 | 33.71 |  | 42.75 | 10324.13
| IMPORTE DE ACABADOS RECAMARA | [6 empty] | 96658.25
4.7 | INSTALACION ELECTRICA RECAMARA
5TC00090 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO CON POLIFLEX DE 13 MM,CONDUCTORES THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5M CADA UNO, CHALUPA DE PVC 2"X4", CAJA REGISTRO DE PVC DE 3" X 3", PLACA DE RESINA Y CONTACTO DUPLEX QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS,RESANE EN AREAS DE TRABAJO, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 60 | 546.02 |  | 692.42 | 41545.2
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 30 | 189.41 |  | 240.19 | 7205.7
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 30 | 71.59 |  | 90.8 | 2724
5TC00089 | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INCLUYE DESMANTELAR CONEXION EN REGISTRO EXISTENTE,CONEXION DE CONDUCTORES NUEVOS CALIBRE 12 DE HASTA 8 MT Y RESANE EN AREAS DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 | 241.5 |  | 306.26 | 4593.9
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA RECAMARA | [6 empty] | 56068.8
4.8 | PUERTAS Y VENTANAS RECAMARA
5CH00363 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA 0.96 X 2.17 MTS CON MARCO METALICO GALVANIZADO MOLDEADO DE 3.50 CMS DE ANCHO FIJADO AL MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTO CON TAQUETES ANKER DE 1/4" Y TORNILLOS GALVANIZADOS No. 12 X 3". INCLUYE CERRADURA OMEGA CON LLAVE Y SEGURO,TRES BISAGRAS LATONADAS, SELLADO DE MARCO CON SILICON, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 | 2017.68 |  | 2558.68 | 38380.2
5TCC0064 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DE 1.50X1.20 MT DE SECCION FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA CORREDIZA FABRICADA CON ALUMINIO COLOR BLANCO EN LINEA DE 1 1/ 2".INCLUYE: PRFIL, JAMBA VERTICAL,ZOCLO,POSTE DE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE FIJO CON CEJA,RIEL,,JAMBA CABEZAL,POSTE JALADERA,RODILLOS METALICOS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 3 MM,SEGURO AMERICANO TIPO LARGO,TORNILLERIA DE ARMADO,SELLADOR ACRILICO PERIMETRAL EN AMBOS LADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 30 | 1959.28 |  | 2484.64 | 74539.2
| IMPORTE DE PUERTAS Y VENTANAS RECAMARA | [6 empty] | 112919.4
4.9 | PINTURA RECAMARA
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 621.6 | 38.59 |  | 48.95 | 30427.32
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 183.75 | 38.59 |  | 48.95 | 8994.56
| IMPORTE DE PINTURA RECAMARA | [6 empty] | 39421.88
4.1 | PRELIMINARES COCINA
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 139.35 | 5.23 |  | 6.63 | 923.89
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 9.3 | 108.8 |  | 137.97 | 1283.12
| IMPORTE DE PRELIMINARES COCINA | [6 empty] | 2207.01
4.11 | CIMENTACION COCINA
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 8.7 | 998.65 |  | 1266.42 | 11017.85
5SARDIN1 | SARDINEL DE 1 FILA DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS PARA CONTENER RELENO EN EJE DONDE NO VA MURO CARGADOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 39.75 | 81.6 |  | 103.49 | 4113.73
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 24 | 335.32 |  | 425.24 | 10205.76
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 9.3 | 78.53 |  | 99.59 | 926.19
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 42.15 | 431.28 |  | 546.92 | 23052.68
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 45 | 106.12 |  | 134.58 | 6056.1
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 45 | 30.66 |  | 38.88 | 1749.6
| IMPORTE DE CIMENTACION COCINA | [6 empty] | 57121.91
4.12 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS COCINA
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 78 | 156.59 |  | 198.59 | 15490.02
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 45 | 122.84 |  | 155.78 | 7010.1
5MURO002 | MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CG:C:P (1:2:7)TIPO CELOSIA RECORATADO AMBAS CARAS, A PLOMO E HILO.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 105.3 | 177.19 |  | 224.7 | 23660.91
| IMPORTE DE MUROS, CADENAS Y CASTILLOS COCINA | [6 empty] | 46161.03
4.13 | ALBAÑILERIA COCINA
5MESETA1 | MESTA DE CONCRETO A BASE DE DOS FILAS DE BLOCK 15X20X40 CMS Y LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR Y 50 CM DE ANCHO REFORZADA CON ACERO No. 3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 | 875.75 |  | 1110.57 | 16658.55
5COCEC01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOLOGICA DE CONCRETO MODELO TUYA MARCA CEMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: FIJACION A MURO DE BLOCK DE LA DUCTERIA PARA DESALOJO DE HUMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 | 4144.34 |  | 5255.59 | 78833.85
5GOTE001 | FORJADO DE GOTERO DE 2.50X2.50 CMS FORJADO A REGLA A BASE DE MORTERO CG:P 1:4 Y MORTERO CG:C:P 1:18:9. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 42 | 43.24 |  | 54.83 | 2302.86
| IMPORTE DE ALBAÑILERIA COCINA | [6 empty] | 97795.26
4.14 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA COCINA
5TC00023 | LOSA DE VIGUETA 12-3 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 132.75 | 600.22 |  | 761.16 | 101043.99
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 113.1 | 150.35 |  | 190.66 | 21563.65
5TC00112 | CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS VISTAS.INCLUYE EMBOQUILLADO CON MORTERO CG:C:P 1:2:7 DE 2.0 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEL BLOCK Y ACABADO A UNA CAPA DE ADEBLOCK EN SU CARA INTERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 131.25 | 122.5 |  | 155.35 | 20389.69
5TC00061 | CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2:6 CON ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:PC) 1:4.INCLUYE MATERIALEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 127.5 | 55.67 |  | 70.59 | 9000.23
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 161.7 | 151.11 |  | 191.64 | 30988.19
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA COCINA | [6 empty] | 182985.75
4.15 | ACABADOS COCINA
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 126 | 146.47 |  | 185.75 | 23404.5
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 126 | 38.59 |  | 48.95 | 6167.7
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 284.4 | 38.59 |  | 48.95 | 13921.38
| IMPORTE DE ACABADOS COCINA | [6 empty] | 43493.58
4.16 | PISO DE CONCRETO COCINA
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 126 | 153.64 |  | 194.83 | 24548.58
| IMPORTE DE PISO DE CONCRETO COCINA | [6 empty] | 24548.58
4.17 | INSTALACION ELECTRICA COCINA
5SALEL02 | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CONTACTO Y/O VENTILADOR (PB), CON CHALUPA DE PVC DE 2"X4", CJA REG. PVC 3"X3" CON TAPA, APAGADOR SENCILLO, PLACA DE 1 A 3 VENTANAS, CONTACTO DUPLEX 2P+T 15 A A 127 V COLOR BLANCO MCA. SCHEIDER MOD. MWD131317544 MARISIO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CABLE FORRADO THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG, POLIFLEX DE 1/2" Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG CON DESARROLLO APROXIMADO DE 5 MTS CADA UNO. INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 30 | 537.95 |  | 682.2 | 20466
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 | 189.41 |  | 240.19 | 3602.85
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 | 71.59 |  | 90.8 | 1362
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA COCINA | [6 empty] | 25430.85
| IMPORTE DE RECAMARA ADICIONAL CON COCINA ECOLOGICA | [6 empty] | 1500863.59
| IMPORTE DE OBRA PUBLICA | [6 empty] | 7034609.97
| IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO | [6 empty] | 7034609.97

## Presupuesto Interno MO
|  | Proyecto: Construcción de Cuartos, Baños, Pisos. Obra Pública. |  |  | Inicio de obra: |  |  | 2021-01-01 08:00
2021-04-28 16:00
Fin de obra:
[5 empty] | Duración en días: |  |  | 118
1/1
Página:
Presupuesto Interno Mano de Obra
Clave | Descripción |  | Unidad | Cantidad |  | Costo MO | Total
Obra | OBRA PUBLICA | [5 empty] | 1154281.83
1 | COCINA ECOLOGICA
1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 |  | 1.71 | 768.51
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 85.56 |  | 60 | 5133.6
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5902.11
1.2 | CIMENTACION
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 66.24 |  | 228 | 15102.72
5SARDIN1 | SARDINEL DE 1 FILA DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS PARA CONTENER RELENO EN EJE DONDE NO VA MURO CARGADOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 115 |  | 28.5 | 3277.5
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 184 |  | 57 | 10488
5ANCLA02 | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADENA DE CIMENTACION Y 60 CM EN MURO DE BLOCK). INCLUYE: FIJACION Y AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 5.7 | 262.2
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 85.56 |  | 40 | 3422.4
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 123.74 |  | 36 | 4454.64
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 276 |  | 28.5 | 7866
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 276 |  | 2.5 | 690
| IMPORTE DE CIMENTACION | [5 empty] | 45563.46
1.3 | MUROS, CASDENAS Y CASTILLOS
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 441.6 |  | 39.9 | 17619.84
5TC00014 | CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8".INCLUYE: ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 110.4 |  | 19.95 | 2202.48
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 138 |  | 37.05 | 5112.9
5CAD0001 | TRABE T1 DE CONCRETO REFORZADO DE 15X20 CMS F'C=200 KG/CM2,REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 1/2" EN EL LECHO INFERIOR Y 3 VARILLAS DE 1/2" EN EL LECHO SUPERIOR Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 12 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACAREO LIBRE A 20 MTS, DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 138 |  | 62.7 | 8652.6
5TC00017 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS A PLOMO Y NIVEL.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 281.98 |  | 39.9 | 11251
5MURO002 | MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CG:C:P (1:2:7)TIPO CELOSIA RECORATADO AMBAS CARAS, A PLOMO E HILO.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 347.3 |  | 28.5 | 9898.05
5MESETA1 | MESTA DE CONCRETO A BASE DE DOS FILAS DE BLOCK 15X20X40 CMS Y LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR Y 50 CM DE ANCHO REFORZADA CON ACERO No. 3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 114 | 5244
5COCEC01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOLOGICA DE CONCRETO MODELO TUYA MARCA CEMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: FIJACION A MURO DE BLOCK DE LA DUCTERIA PARA DESALOJO DE HUMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 71.25 | 3277.5
| IMPORTE DE MUROS, CASDENAS Y CASTILLOS | [5 empty] | 63258.37
1.4 | LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA
5GOTE001 | FORJADO DE GOTERO DE 2.50X2.50 CMS FORJADO A REGLA A BASE DE MORTERO CG:P 1:4 Y MORTERO CG:C:P 1:18:9. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 128.8 |  | 22.8 | 2936.64
5TC00023 | LOSA DE VIGUETA 12-3 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 |  | 94.05 | 42267.95
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 |  | 48.45 | 21774.4
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 449.42 |  | 34 | 15280.28
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS DE AZOTEA | [5 empty] | 82259.27
1.5 | ACABADOS
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 386.4 |  | 43.89 | 16959.1
| IMPORTE DE ACABADOS | [5 empty] | 16959.1
1.6 | PINTURA
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 386.4 |  | 11 | 4250.4
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 1498.22 |  | 11 | 16480.42
| IMPORTE DE PINTURA | [5 empty] | 20730.82
1.7 | PISOS
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 386.4 |  | 25.36 | 9799.1
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 11.4 | 524.4
| IMPORTE DE PISOS | [5 empty] | 10323.5
1.8 | INSTALACION ELECTRICA
5SALEL01 | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CONTACTO Y/O VENTILADOR (PB), CON CHALUPA DE PVC DE 2"X4", CJA REG. PVC 3"X3" CON TAPA, APAGADOR SENCILLO, PLACA DE 1 A 3 VENTANAS, CONTACTO DUPLEX 2P+T 15 A A 127 V COLOR BLANCO MCA. SCHEIDER MOD. MWD131317544 MARISIO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CABLE FORRADO THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG, POLIFLEX DE 1/2" Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG CON DESARROLLO APROXIMADO DE 5 MTS CADA UNO. INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 92 |  | 136.5 | 12558
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 30 | 1380
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 7 | 322
5TC00089 | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INCLUYE DESMANTELAR CONEXION EN REGISTRO EXISTENTE,CONEXION DE CONDUCTORES NUEVOS CALIBRE 12 DE HASTA 8 MT Y RESANE EN AREAS DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 46 |  | 78 | 3588
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 17848
| IMPORTE DE COCINA ECOLOGICA | [5 empty] | 262844.63
2 | RECAMARA ADICIONAL
2.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 715.34 |  | 1.71 | 1223.23
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 215.73 |  | 60 | 12943.8
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 14167.03
2.2 | CIMENTACION
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 188.94 |  | 228 | 43078.32
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 282 |  | 57 | 16074
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 742.6 |  | 28.5 | 21164.1
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 742.6 |  | 2.5 | 1856.5
5ANCLA02 | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADENA DE CIMENTACION Y 60 CM EN MURO DE BLOCK). INCLUYE: FIJACION Y AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 188 |  | 5.7 | 1071.6
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 186.59 |  | 40 | 7463.6
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 130.66 |  | 36 | 4703.76
| IMPORTE DE CIMENTACION | [5 empty] | 95411.88
2.3 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS
5TC00017 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS A PLOMO Y NIVEL.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 1510.58 |  | 39.9 | 60272.14
5TC00014 | CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8".INCLUYE: ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 407.96 |  | 19.95 | 8138.8
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 733.2 |  | 39.9 | 29254.68
5TC00027 | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION ACABADO COMUN REFORZADO CON ARMEX 15X20-4 Y 1 VARILLA DEL No. 3 EN EL LECHO INFERIOR. INCLUYE HABILITADO DE ARMEX, ACERO DEL No. 3, CIMBRA COMUN A TRES VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 214.32 |  | 62.7 | 13437.86
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 742.6 |  | 37.05 | 27513.33
5TC00029 | REPISA DE 1.00 X 0.55 MTS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLAS DE ACERO CORRUGADO No. 3 @ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMUN A TRES VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 |  | 57 | 2679
| IMPORTE DE MUROS, CADENAS Y CASTILLOS | [5 empty] | 141295.81
2.4 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA
5TC00026 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 715.34 |  | 99.75 | 71355.17
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 603.95 |  | 48.45 | 29261.38
5TC00112 | CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS VISTAS.INCLUYE EMBOQUILLADO CON MORTERO CG:C:P 1:2:7 DE 2.0 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEL BLOCK Y ACABADO A UNA CAPA DE ADEBLOCK EN SU CARA INTERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 742.6 |  | 45.6 | 33862.56
5TC00061 | CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2:6 CON ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:PC) 1:4.INCLUYE MATERIALEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 702.65 |  | 28.5 | 20025.53
5TC00004 | DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CMS DE LONGITUD INTEGRADO AL CABALLETE DE BLOCK. INCLUYE: CORTE, AMACIZAMIENTO DE TUBO, SELLADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 |  | 17.1 | 803.7
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 878.9 |  | 34 | 29882.6
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA | [5 empty] | 185190.94
2.5 | PISOS
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 582.33 |  | 25.36 | 14767.89
| IMPORTE DE PISOS | [5 empty] | 14767.89
2.6 | ACABADOS
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 |  | 11.4 | 535.8
5TC00075 | REALCE DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL PULIDO CON MORTERO (CG:PC) 1:3.INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO PRODUCTO DE ESCAVACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 25.85 |  | 31.35 | 810.4
5TC00057 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO NORMAL DE PLATINA EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO.INCLUYE HORADACION DE MURO DE BLOCK,AMACIZAMIENTO DEL HAMAQUERO,RESANE DE MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 141 |  | 28.5 | 4018.5
5TC00106 | CADENA DE REPISON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X5 CM DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO CON ARMEX CONSIDERANDO PRORRATEO PARA ANCLARLO 15 CM EN CADA CASTILLO ADJUNTO , CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 141 |  | 28.5 | 4018.5
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 603.95 |  | 43.89 | 26507.37
5ACA0005 | APLANADO EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAPA DE ADEBLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADO DIRECTO AL BLOCK.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 2122.52 |  | 22.8 | 48393.46
5ACA-05 | EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A 2 CAPAS CON MORTEROS RICH CEMENTO GRIS:POLVO 1:2.5 Y EMPARCHE CEMENTO GRIS:CAL:POLVO 1:4:12 DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PERFILADO DEL VANO DEL ELEMENTO PULIDO CON LLANA METALICA HASTA 15 CM DE ANCHO.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 756.7 |  | 17.1 | 12939.57
| IMPORTE DE ACABADOS | [5 empty] | 97223.6
2.7 | INSTALACION ELECTRICA
5TC00088 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO CON POLIFLEX DE 13 MM,CONDUCTORES THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5M CADA UNO, CHALUPA DE PVC 2"X4", CAJA REGISTRO DE PVC DE 3" X 3", PLACA DE RESINA Y CONTACTO DUPLEX QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS,RESANE EN AREAS DE TRABAJO, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 188 |  | 136.5 | 25662
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 94 |  | 30 | 2820
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 94 |  | 7 | 658
5TC00089 | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INCLUYE DESMANTELAR CONEXION EN REGISTRO EXISTENTE,CONEXION DE CONDUCTORES NUEVOS CALIBRE 12 DE HASTA 8 MT Y RESANE EN AREAS DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 |  | 78 | 3666
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 32806
2.8 | PUERTAS Y VENTANAS
5CH00363 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA 0.96 X 2.17 MTS CON MARCO METALICO GALVANIZADO MOLDEADO DE 3.50 CMS DE ANCHO FIJADO AL MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTO CON TAQUETES ANKER DE 1/4" Y TORNILLOS GALVANIZADOS No. 12 X 3". INCLUYE CERRADURA OMEGA CON LLAVE Y SEGURO,TRES BISAGRAS LATONADAS, SELLADO DE MARCO CON SILICON, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 47 |  | 256.5 | 12055.5
5TCC0064 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DE 1.50X1.20 MT DE SECCION FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA CORREDIZA FABRICADA CON ALUMINIO COLOR BLANCO EN LINEA DE 1 1/ 2".INCLUYE: PRFIL, JAMBA VERTICAL,ZOCLO,POSTE DE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE FIJO CON CEJA,RIEL,,JAMBA CABEZAL,POSTE JALADERA,RODILLOS METALICOS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 3 MM,SEGURO AMERICANO TIPO LARGO,TORNILLERIA DE ARMADO,SELLADOR ACRILICO PERIMETRAL EN AMBOS LADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 94 |  | 114 | 10716
5TCC0065 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBO GALVANIZADO DE 3/4" EMPOTRADO EN MURO DE BLOCK A 1.75 MTS EN AREA DE GUARDA ROPA. INCLUYE: HORADAR MURO, FIJACION DE TUBO CON MOTERO CG:C:P 1:2:7, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 47 |  | 28.5 | 1339.5
| IMPORTE DE PUERTAS Y VENTANAS | [5 empty] | 24111
2.9 | PINTURA
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 2122.52 |  | 11 | 23347.72
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 603.95 |  | 11 | 6643.45
| IMPORTE DE PINTURA | [5 empty] | 29991.17
| IMPORTE DE RECAMARA ADICIONAL | [5 empty] | 634965.32
3 | PISO FIRME (15)
3.1 | TRABAJOS PRELIMINARES
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 300 |  | 1.71 | 513
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 513
3.2 | CIMENTACION
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 51.93 |  | 36 | 1869.48
| IMPORTE DE CIMENTACION | [5 empty] | 1869.48
3.3 | PISOS
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 300 |  | 25.36 | 7608
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 11.4 | 171
| IMPORTE DE PISOS | [5 empty] | 7779
| IMPORTE DE PISO FIRME (15) | [5 empty] | 10161.48
4 | RECAMARA ADICIONAL CON COCINA ECOLOGICA
4.1 | TRABAJOS PRELIMINARES RECAMARA
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 216.6 |  | 1.71 | 370.39
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 42.9 |  | 60 | 2574
| IMPORTE DE TRABAJOS PRELIMINARES RECAMARA | [5 empty] | 2944.39
4.2 | CIMENTACION RECAMARA
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 46.05 |  | 228 | 10499.4
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 48 |  | 57 | 2736
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 219 |  | 28.5 | 6241.5
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 219 |  | 2.5 | 547.5
5ANCLA02 | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO K2 CON VARILLA DE 3/8" (30 CM EN CADENA DE CIMENTACION Y 60 CM EN MURO DE BLOCK). INCLUYE: FIJACION Y AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 60 |  | 5.7 | 342
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 39.3 |  | 40 | 1572
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 32.25 |  | 36 | 1161
| IMPORTE DE CIMENTACION RECAMARA | [5 empty] | 23099.4
4.3 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS RECAMARA
5TC00017 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS CARAS A PLOMO Y NIVEL.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 447.45 |  | 39.9 | 17853.26
5TC00014 | CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8".INCLUYE: ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 136.65 |  | 19.95 | 2726.17
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 156 |  | 39.9 | 6224.4
5DEMOL00 | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS EXISTENTE.INCLUYE: DESALOJO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA 20.00 MTS LIBRES, APUNTALAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 34.65 |  | 28.5 | 987.53
5TC00027 | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCION ACABADO COMUN REFORZADO CON ARMEX 15X20-4 Y 1 VARILLA DEL No. 3 EN EL LECHO INFERIOR. INCLUYE HABILITADO DE ARMEX, ACERO DEL No. 3, CIMBRA COMUN A TRES VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 66.15 |  | 62.7 | 4147.61
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 219 |  | 37.05 | 8113.95
| IMPORTE DE MUROS, CADENAS Y CASTILLOS RECAMARA | [5 empty] | 40052.92
4.4 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA RECAMARA
5TC00026 | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 216.6 |  | 99.75 | 21605.85
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 189.9 |  | 48.45 | 9200.66
5TC00112 | CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS VISTAS.INCLUYE EMBOQUILLADO CON MORTERO CG:C:P 1:2:7 DE 2.0 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEL BLOCK Y ACABADO A UNA CAPA DE ADEBLOCK EN SU CARA INTERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 178.5 |  | 45.6 | 8139.6
5TC00061 | CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2:6 CON ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:PC) 1:4.INCLUYE MATERIALEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 171 |  | 28.5 | 4873.5
5TC00004 | DESAGUE PLUVIAL A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" Y 50 CMS DE LONGITUD INTEGRADO AL CABALLETE DE BLOCK. INCLUYE: CORTE, AMACIZAMIENTO DE TUBO, SELLADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 17.1 | 256.5
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 255.9 |  | 34 | 8700.6
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA RECAMARA | [5 empty] | 52776.71
4.5 | PISOS RECAMARA
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 185.85 |  | 25.36 | 4713.16
| IMPORTE DE PISOS RECAMARA | [5 empty] | 4713.16
4.6 | ACABADOS RECAMARA
55AR116 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES DE OBRA. INCLUYE: COLOCACION DE MOSAICO AL MOMENTO DE COLADO Y NIVELACION DEL PISO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 11.4 | 171
5TC00057 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO NORMAL DE PLATINA EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO.INCLUYE HORADACION DE MURO DE BLOCK,AMACIZAMIENTO DEL HAMAQUERO,RESANE DE MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 45 |  | 28.5 | 1282.5
5TC00106 | CADENA DE REPISON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X5 CM DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO CON ARMEX CONSIDERANDO PRORRATEO PARA ANCLARLO 15 CM EN CADA CASTILLO ADJUNTO , CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 45 |  | 28.5 | 1282.5
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 183.75 |  | 43.89 | 8064.79
5ACA0005 | APLANADO EN MUROS DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO A 1 CAPA DE ADEBLOCK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADO DIRECTO AL BLOCK.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 444.9 |  | 22.8 | 10143.72
5ACA-05 | EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS A 2 CAPAS CON MORTEROS RICH CEMENTO GRIS:POLVO 1:2.5 Y EMPARCHE CEMENTO GRIS:CAL:POLVO 1:4:12 DE 1 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PERFILADO DEL VANO DEL ELEMENTO PULIDO CON LLANA METALICA HASTA 15 CM DE ANCHO.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 241.5 |  | 17.1 | 4129.65
| IMPORTE DE ACABADOS RECAMARA | [5 empty] | 25074.16
4.7 | INSTALACION ELECTRICA RECAMARA
5TC00090 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO CON POLIFLEX DE 13 MM,CONDUCTORES THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5M CADA UNO, CHALUPA DE PVC 2"X4", CAJA REGISTRO DE PVC DE 3" X 3", PLACA DE RESINA Y CONTACTO DUPLEX QUINZIÑO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS,RESANE EN AREAS DE TRABAJO, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 60 |  | 136.5 | 8190
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 30 |  | 30 | 900
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 30 |  | 7 | 210
5TC00089 | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE. INCLUYE DESMANTELAR CONEXION EN REGISTRO EXISTENTE,CONEXION DE CONDUCTORES NUEVOS CALIBRE 12 DE HASTA 8 MT Y RESANE EN AREAS DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DEL TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 78 | 1170
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA RECAMARA | [5 empty] | 10470
4.8 | PUERTAS Y VENTANAS RECAMARA
5CH00363 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA 0.96 X 2.17 MTS CON MARCO METALICO GALVANIZADO MOLDEADO DE 3.50 CMS DE ANCHO FIJADO AL MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTO CON TAQUETES ANKER DE 1/4" Y TORNILLOS GALVANIZADOS No. 12 X 3". INCLUYE CERRADURA OMEGA CON LLAVE Y SEGURO,TRES BISAGRAS LATONADAS, SELLADO DE MARCO CON SILICON, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 256.5 | 3847.5
5TCC0064 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA DE 1.50X1.20 MT DE SECCION FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA CORREDIZA FABRICADA CON ALUMINIO COLOR BLANCO EN LINEA DE 1 1/ 2".INCLUYE: PRFIL, JAMBA VERTICAL,ZOCLO,POSTE DE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE CON CEJA,POSTE TRASLAPE FIJO CON CEJA,RIEL,,JAMBA CABEZAL,POSTE JALADERA,RODILLOS METALICOS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 3 MM,SEGURO AMERICANO TIPO LARGO,TORNILLERIA DE ARMADO,SELLADOR ACRILICO PERIMETRAL EN AMBOS LADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 30 |  | 114 | 3420
| IMPORTE DE PUERTAS Y VENTANAS RECAMARA | [5 empty] | 7267.5
4.9 | PINTURA RECAMARA
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 621.6 |  | 11 | 6837.6
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 183.75 |  | 11 | 2021.25
| IMPORTE DE PINTURA RECAMARA | [5 empty] | 8858.85
4.1 | PRELIMINARES COCINA
5TC00005 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.INCLUYE MOJONERAS, BANCO DE NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 139.35 |  | 1.71 | 238.29
5TC00001 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN CEPAS DE CIMENTACION DE 50 CMS DE ANCHO Y HASTA ROCA SANA.INCLUYE EXTRACCION DE REZAGA,AFINE DE TALUDES,HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y/O MAQUINARIA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 9.3 |  | 60 | 558
| IMPORTE DE PRELIMINARES COCINA | [5 empty] | 796.29
4.11 | CIMENTACION COCINA
5TC00006 | CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) EN PROPORCION 1:5:20, ENTRAÑADA A UNA VISTA HASTA 1.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE ACARREO DE MATERIALES HASTA 20.00 MTS LIBRES,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 8.7 |  | 228 | 1983.6
5SARDIN1 | SARDINEL DE 1 FILA DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS PARA CONTENER RELENO EN EJE DONDE NO VA MURO CARGADOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 39.75 |  | 28.5 | 1132.88
5B000013 | DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 CMS DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE CIMENTACION.INCLUYE HABILITADO DE CIMBRA COMUN A DOS VISTAS Y ACERO,COLADO,DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 24 |  | 57 | 1368
5CM040 | RELLENO CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS EXCAVACIONES.INCLUYE ACARREO LIBRE DE MATERIALES,COMPACTACION POR CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS CON PISON DE MANO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 9.3 |  | 40 | 372
5RELLE02 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACARREO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M3 | 42.15 |  | 36 | 1517.4
5TC00018 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-2.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX,CIMBRA COMUN EN DOS VISTAS,COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | ML | 45 |  | 28.5 | 1282.5
5CT00014 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE CIMENTACION CON MICROLASTIC FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS APLICACIONES EN TRES CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 45 |  | 2.5 | 112.5
| IMPORTE DE CIMENTACION COCINA | [5 empty] | 7768.88
4.12 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS COCINA
5SEM11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INTEGRADO AL MURO DE BLOCK.INCLUYE: CORTE Y TRASLAPE DE ARMEX,CIMBRA COMUN A DOS VISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIAES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 78 |  | 39.9 | 3112.2
5TC00011 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 10 CMS DE SECCION COMUN A DOS VISTAS REFORZADA CON ARMEX 15-2 SOBRE MURO DE BLOCK.INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ARMEX, CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 45 |  | 37.05 | 1667.25
5MURO002 | MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM JUNTEADO CON MORTERO CG:C:P (1:2:7)TIPO CELOSIA RECORATADO AMBAS CARAS, A PLOMO E HILO.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 105.3 |  | 28.5 | 3001.05
| IMPORTE DE MUROS, CADENAS Y CASTILLOS COCINA | [5 empty] | 7780.5
4.13 | ALBAÑILERIA COCINA
5MESETA1 | MESTA DE CONCRETO A BASE DE DOS FILAS DE BLOCK 15X20X40 CMS Y LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR Y 50 CM DE ANCHO REFORZADA CON ACERO No. 3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, SEGUN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 114 | 1710
5COCEC01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOLOGICA DE CONCRETO MODELO TUYA MARCA CEMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: FIJACION A MURO DE BLOCK DE LA DUCTERIA PARA DESALOJO DE HUMO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 71.25 | 1068.75
5GOTE001 | FORJADO DE GOTERO DE 2.50X2.50 CMS FORJADO A REGLA A BASE DE MORTERO CG:P 1:4 Y MORTERO CG:C:P 1:18:9. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 42 |  | 22.8 | 957.6
| IMPORTE DE ALBAÑILERIA COCINA | [5 empty] | 3736.35
4.14 | LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA COCINA
5TC00023 | LOSA DE VIGUETA 12-3 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 3 CM DE ESPESOR EN CAPA DE COMPRESION.INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 132.75 |  | 94.05 | 12485.14
5AR057 | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA A BASE DE CALCRETO (CG:C:P:G) 1:18:27:36 DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MASILLA FINA CON MORTERO (CG:C:P) 1:27:9 Y LECHADA (CG:P) 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 113.1 |  | 48.45 | 5479.7
5TC00112 | CABALLETE A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS ASENTADO CON MORTERO (CG:C:P) 1:2:7 CON MEZCLA RECORTADA EN AMBAS VISTAS.INCLUYE EMBOQUILLADO CON MORTERO CG:C:P 1:2:7 DE 2.0 CM EN LA PARTE SUPERIOR DEL BLOCK Y ACABADO A UNA CAPA DE ADEBLOCK EN SU CARA INTERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 131.25 |  | 45.6 | 5985
5TC00061 | CHAFLANES EN AZOTEA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:2:6 CON ACABADO FINAL DE MASILLA PULIDA CON MORTERO (CG:PC) 1:4.INCLUYE MATERIALEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | ML | 127.5 |  | 28.5 | 3633.75
5ACA0016 | ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPER ACRILICO NRG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO QUE CUMPLA CON LA NOM-018-ENER-2011 GARANTIA 3 AÑOS, EN AZOTEA Y PRETILES.INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 161.7 |  | 34 | 5497.8
| IMPORTE DE LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA COCINA | [5 empty] | 33081.39
4.15 | ACABADOS COCINA
5TC00067 | APLANADO EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P) 1:2.5,EMPARCHE CON MORTERO (CG:C:P) 1:4:12 Y ESTUCO CON MORTERO (CG:C:P) 1:18:9 CON 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO.INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 126 |  | 43.89 | 5530.14
5EM00035 | PINTURA VINILICA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN PLAFONES A DOS APLICACIONES. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE,UNA APLICACION DE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 126 |  | 11 | 1386
5TC00306 | PINTURA VINILICA DE LINEA ECONOMICA MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD EN MUROS.INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 284.4 |  | 11 | 3128.4
| IMPORTE DE ACABADOS COCINA | [5 empty] | 10044.54
4.16 | PISO DE CONCRETO COCINA
5TC00073 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLADO CONTINUO CON ACABADO INTEGRAL ESTUCADO CON MORTERO (CG:PC) 1:3 CON FIBRA DE REFUERZO FIBERCON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE AFINE Y RENIVELACION DE ESCOMBRO, COLADO, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | M2 | 126 |  | 25.36 | 3195.36
| IMPORTE DE PISO DE CONCRETO COCINA | [5 empty] | 3195.36
4.17 | INSTALACION ELECTRICA COCINA
5SALEL02 | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CONTACTO Y/O VENTILADOR (PB), CON CHALUPA DE PVC DE 2"X4", CJA REG. PVC 3"X3" CON TAPA, APAGADOR SENCILLO, PLACA DE 1 A 3 VENTANAS, CONTACTO DUPLEX 2P+T 15 A A 127 V COLOR BLANCO MCA. SCHEIDER MOD. MWD131317544 MARISIO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CABLE FORRADO THW ANTIFLAMA CAL.12 AWG, POLIFLEX DE 1/2" Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG CON DESARROLLO APROXIMADO DE 5 MTS CADA UNO. INCLUYE: PRUEBAS ELECTRICAS, PRORRATEO DEL SUMINISTRO DE 3 FOCOS LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO PARA REPUESTO Y ENTREGA AL BENEFICIARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | SAL | 30 |  | 136.5 | 4095
5ELEC-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR YD-1200/B MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 30 | 450
5ELEC-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO LED 8.5 W SUPERSTAR CLASIC O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECFICACIONES TECNICAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | PZA | 15 |  | 7 | 105
| IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA COCINA | [5 empty] | 4650
| IMPORTE DE RECAMARA ADICIONAL CON COCINA ECOLOGICA | [5 empty] | 246310.4
| IMPORTE DE OBRA PUBLICA | [5 empty] | 1154281.83
| IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO | [5 empty] | 1154281.83

## Indicadores de Obra
ANÁLISIS | OBRA | PROYECTOS
| FECHA | 2020-06-06
CLIENTE
| COSTO DIRECTO | 100% | 5547140.8
| MATERIALES | 62.3% | 3455833.36
| MANO DE OBRA | 35.18% | 1951360.12 | MANO DE OBRA
| HERRAMIENTA | 1.76% | 97568 | OBLIGACIONES PATRONALES
| EQUIPO | 0.76% | 42379.32 | 35% | 797078.29 | 1951360.12 | 1951360.12
| AUXILIARES | 0% | 0
| SUBCONTRATOS |  | 0
CÁLCULOS

## Explosión de Insumos
|  | Proyecto: Construcción de Cuartos, Baños, Pisos. Obra Pública. |  |  |  | Inicio de obra: |  | 2021-01-01 08:00
2021-04-28 16:00
Fin de obra:
[6 empty] | Duración en días: |  | 118
1/1
Página:
Explosión de recursos de presupuesto
Clave | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Costo |  | Importe |  | Porcentaje
Tipo: Materiales | [6 empty] | 3455833.36 |  | 62.3%
1 | Cemento Gris |  | ton | 141.2126 | 4200 |  | 593092.92 |  | 10.69%
2 | Block 15 x 20 x 40 cm |  | pza | 37656.2965 | 10 |  | 376562.96 |  | 6.788%
3 | Estufa ecologica de concreto mod. Tuya marca. Cemex o similar |  | pza | 61 | 3990 |  | 243390 |  | 4.388%
4 | Bovedilla 15 x 25 x 56 cm |  | pza | 10144.537 | 23.5 |  | 238396.62 |  | 4.298%
5 | Ventana de 1.5 x 1.2 mt de sección formada por una sección fija y una corrediza fabricada con aluminio color blanco en línea 1 1/2", incluye perfil, jamba vertical, zoclo, poste de traslape con ceja, poste traslape con ceja, poste traslape fijo con ceja, riel, jamba cabezal, poste jaladera, rodillos metálicos y vidrio transparente de 3 mm, seguro americano tipo largo, tornillería de armado, sellador acrílico perimetral en ambos lados |  | pza | 124 | 1757.2 |  | 217892.8 |  | 3.928%
6 | Polvo de Piedra |  | m3 | 448.3861 | 350 |  | 156935.14 |  | 2.829%
7 | recubrimiento termico Imper Acrilico NRG o similar (garantia 3 años) |  | lt | 2095.104 | 74.84 |  | 156797.58 |  | 2.827%
8 | Material de Banco |  | m3 | 456.876 | 300 |  | 137062.8 |  | 2.471%
9 | Vigueta 12-5 |  | m | 1491.104 | 79.05 |  | 117871.77 |  | 2.125%
10 | Cal |  | ton | 61.6255 | 1881.06 |  | 115921.18 |  | 2.09%
11 | Pintura Vinilica Laviflex o similar |  | lt | 1942.2781 | 50 |  | 97113.9 |  | 1.751%
12 | Grava de 3/4" |  | m3 | 256.1487 | 350 |  | 89652.06 |  | 1.616%
13 | MOSAICO DE PASTA DE PRIMERA DE 30 X 30 CM EN PISO DE CONCRETO CON LOGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN COLOR AZUL, FONDO COLOR BLANCO Y LEYENDA "YUCATAN GOBIERNO ESTATAL 2018-2024" EN LETRAS COLOR NEGRO Y AZUL, SEGUN DISEÑO. |  | pza | 123 | 579.6 |  | 71290.8 |  | 1.285%
14 | Piedra de Hilada |  | pza | 18595.8 | 3.8 |  | 70664.04 |  | 1.274%
15 | Puerta multipanel lisa 0.96 x 2.17 mts |  | pza | 62 | 1101.21 |  | 68275.02 |  | 1.231%
16 | Vigueta 12-3 |  | m | 931.472 | 57.77 |  | 53811.14 |  | 0.9701%
17 | Polin de 4"x4"x8.25' de madera de pino de 3A |  | pza | 614.3065 | 74.75 |  | 45919.41 |  | 0.8278%
18 | Adeblock |  | kg | 17614.455 | 2.44 |  | 42979.27 |  | 0.7748%
19 | Armex 15-15-4 |  | m | 2005.204 | 21.26 |  | 42630.64 |  | 0.7685%
20 | Diesel |  | lt | 1818.8571 | 21.38 |  | 38887.16 |  | 0.701%
21 | Armex 15-2 |  | m | 2631.8 | 14 |  | 36845.2 |  | 0.6642%
22 | Foco LED 8.5 W superstar clasic o similar |  | pza | 599 | 59.29 |  | 35514.71 |  | 0.6402%
23 | Cable THW Cal. 12 |  | m | 5539 | 6.38 |  | 35338.82 |  | 0.6371%
24 | Madera de 3A |  | pt | 2018.944 | 17.35 |  | 35028.68 |  | 0.6315%
25 | Microlastic |  | lt | 384.78 | 87.3 |  | 33591.29 |  | 0.6056%
26 | Tablon de 1" x 25 cm x 3 mt |  | pza | 353.9904 | 90.41 |  | 32004.27 |  | 0.577%
27 | Malla Electrosoldada 6-6/10-10 |  | m2 | 1589.8155 | 19.43 |  | 30890.12 |  | 0.5569%
28 | Luminaria de Empotrar YD-1200/B Mca. Tecnolite o similar |  | pza | 185 | 135.94 |  | 25148.9 |  | 0.4534%
29 | Barrote de 2"x4"x8.25' de madera de pino de 3A |  | pza | 614.3065 | 37.36 |  | 22950.49 |  | 0.4137%
30 | Marco metálico galvanizado moldeado de 3.50 cms de ancho de 0.96x2.17 mts |  | pza | 62 | 324.48 |  | 20117.76 |  | 0.3627%
31 | Varilla de Acero de 3/8" |  | kg | 1133.7016 | 16.9 |  | 19159.56 |  | 0.3454%
32 | Duela de 1"x4"x8.25' de madera de pino de 3A |  | pza | 378.5275 | 40.23 |  | 15228.16 |  | 0.2745%
33 | Varilla de Acero de 1/2" |  | kg | 707.8572 | 16.96 |  | 12005.26 |  | 0.2164%
34 | Sellador Vinilico 5X1 |  | lt | 194.2086 | 59.74 |  | 11602.02 |  | 0.2092%
35 | Clavo con Cabeza de 4" |  | kg | 456.6072 | 25 |  | 11415.18 |  | 0.2058%
36 | Poliflex de 1/2" (13 mm) |  | m | 1905.5 | 5.88 |  | 11204.34 |  | 0.202%
37 | Clavo con Cabeza de 2 1/2" |  | kg | 457.698 | 23.13 |  | 10586.55 |  | 0.1908%
38 | Agua |  | m3 | 260.5288 | 40 |  | 10421.15 |  | 0.1879%
39 | Cable cobre desnudo Cal. 12 (0.02999 kg/m) |  | kg | 57.1461 | 180.8 |  | 10332.02 |  | 0.1863%
40 | Contacto duplex Mca. Quinziño |  | pza | 124 | 64.57 |  | 8006.68 |  | 0.1443%
41 | Armex 15-20-4 |  | m | 288.8841 | 24.92 |  | 7198.99 |  | 0.1298%
42 | Cerradura omega con llave y seguro |  | pza | 62 | 103.5 |  | 6417 |  | 0.1157%
43 | Alambre recocido |  | kg | 283.8794 | 21.83 |  | 6197.09 |  | 0.1117%
44 | Placa de 1 a 3 Ventanas Mca. Quinziño |  | pza | 138 | 41.23 |  | 5689.74 |  | 0.1026%
45 | Apagador Sencillo Mca. Quinziño |  | pza | 138 | 39.49 |  | 5449.62 |  | 0.09824%
46 | Hamaquero normal de platina |  | pza | 186 | 23.75 |  | 4417.5 |  | 0.07964%
47 | Varilla de Acero de 1/4" (alambron) |  | kg | 223.8705 | 19.43 |  | 4349.8 |  | 0.07842%
48 | Tubo Galvanizado de 3/4" |  | m | 47 | 67.04 |  | 3150.88 |  | 0.0568%
49 | Contacto duplex 2P+T 15 a 127 V color blanco Mca. Scheider mod. MWD131317544 MARISIO o similar |  | pza | 61 | 43.57 |  | 2657.77 |  | 0.04791%
50 | Fibra de refuerzo fibercom o similar (100 gr) |  | saco | 63.5526 | 25.5 |  | 1620.59 |  | 0.02921%
51 | Chalupa de PVC 2"x4" |  | pza | 246 | 4.86 |  | 1195.56 |  | 0.02155%
52 | Cordel |  | m | 1820.71 | 0.58 |  | 1056.01 |  | 0.01904%
53 | Silicon p/sellado de puertas |  | pza | 15.5 | 67.06 |  | 1039.43 |  | 0.01874%
54 | Tubo de PVC sanitario de 4" diam. |  | m | 31 | 30.82 |  | 955.42 |  | 0.01722%
55 | Bisagras latonadas Inc. Pijas |  | pza | 186 | 3.9 |  | 725.4 |  | 0.01308%
56 | Registro de PVC de 3"x 3" |  | pza | 138 | 4.13 |  | 569.94 |  | 0.01027%
57 | Tornillo Galvanizados No- 12x3" |  | pza | 372 | 0.75 |  | 279 |  | 0.00503%
58 | Cinta Aislante |  | pza | 27.75 | 7.67 |  | 212.84 |  | 0.003837%
59 | PTR de 1" x 2" de 6.10 mts |  | pza | 0.3416 | 176.61 |  | 60.33 |  | 0.001088%
60 | Taquete Anker de 1/4" |  | pza | 372 | 0.14 |  | 52.08 |  | 0.0009389%
Total de Materiales
Tipo: Mano de Obra | [6 empty] | 1951360.12 |  | 35.18%
1 | Oficial Albañil |  | jor | 1569.4964 | 537.47 |  | 843557.25 |  | 15.21%
2 | Ayudante General |  | jor | 1928.4228 | 425.22 |  | 820003.96 |  | 14.78%
3 | Peon |  | jor | 238.7284 | 345.39 |  | 82454.4 |  | 1.486%
4 | Pintor |  | jor | 116.5368 | 505.16 |  | 58869.73 |  | 1.061%
5 | Oficial Electricista |  | jor | 93.59 | 585.96 |  | 54840 |  | 0.9886%
6 | Oficial Especializado |  | jor | 69.8368 | 585.96 |  | 40921.57 |  | 0.7377%
7 | Oficial Aluminiero |  | jor | 52.7 | 505.16 |  | 26621.93 |  | 0.4799%
8 | Ayudante Aluminiero |  | jor | 52.7 | 457.14 |  | 24091.28 |  | 0.4343%
Total de Mano de Obra
Tipo: Herramienta | [6 empty] | 97568 |  | 1.759%
1 | HERRAMIENTA MENOR |  | (%)mo | 0.03 | 1951360.12 |  | 58540.8 |  | 1.055%
2 | EQUIPO DE SEGURIDAD |  | (%)mo | 0.02 | 1951360.12 |  | 39027.2 |  | 0.7036%
Total de Herramienta
Tipo: Equipo | [6 empty] | 42379.32 |  | 0.764%
1 | Revolvedora de Concreto de 1 Saco Mca. Cipsa mod. Maxi 10 |  | hr | 307.6013 | 77.49 |  | 23836.02 |  | 0.4297%
2 | Andamios metalico de 2.00 m de altura |  | hr | 4757.5335 | 3.87 |  | 18411.65 |  | 0.3319%
3 | Camion de Redilas de 3 Ton Mca. Ford Mod. 2008 Duty |  | hr | 0.3465 | 379.94 |  | 131.65 |  | 0.002373%
Total de Equipo
Importe total | [6 empty] | 5547140.8 |  | 100%

## Programa de Obra $
|  | Proyecto: Construcción de Cuartos, Baños, Pisos. Obra Pública. | [6 empty] | Inicio de obra: |  |  | 2021-01-01 08:00
2021-04-28 16:00
Fin de obra:
[9 empty] | Duración en días: |  |  | 118
1/1
Página:
Programa de obra por agrupadores
Clave | Descripción |  | Unidad | Total | Fecha de inicio | Días calendario | Fecha de término
[8 empty] | M1 |  | M2 | M3 |  | M4
Obra | OBRA PUBLICA |  |  |  | 2021-01-01 08:00 | 118 | 2021-04-28 16:00
01 | COCINA ECOLOGICA |  |  | 1830156.92 | 2021-01-01 08:00 | 45 | 2021-02-14 16:00
[8 empty] | 1260682.46 |  | 569474.46
02 | RECAMARA ADICIONAL |  |  | 3603340.15 | 2021-02-02 08:00 | 45 | 2021-03-18 16:00
[10 empty] | 2161972.05 | 1441368.1
03 | PISO FIRME |  |  | 100249.31 | 2021-02-22 08:00 | 45 | 2021-04-07 16:00
[10 empty] | 15586.08 | 69054.57 |  | 15608.66
04 | RECAMARA ADICIONAL CON COCINA ECOLOGICA |  |  | 1500863.59 | 2021-03-15 08:00 | 45 | 2021-04-28 16:00
[11 empty] | 566861.23 |  | 934002.36
| IMPORTES DE OBRA PUBLICA | [6 empty] | 1260682.46 |  | 2747032.59 | 2077283.9 |  | 949611.02
| M1 | 1260682.46
| M2 | 2747032.59
| M3 | 2077283.9
| M4 | 949611.02

## Análisis de Sobrecostos
SOBRECOSTOS | OBRA
| FECHA | 2020-12-30
CLIENTE
| SOBRECOSTOS |  | 1487485.3
| INDIRECTOS DE OFICINA | 6% | 332860.11 | GASTO
| INDIRECTOS DE CAMPO | 8% | 443798.89
| FINANCIAMIENTO | 3% | 189711.17
| UTILIDAD | 8% | 521115.13 |  | CALCULO DE UTILIDAD
| CARGOS ADICIONALES | 0% | 0 |  | UTILIDAD | 60% | 312669.078
[5 empty] | ISR | 30% | 156334.539
[5 empty] | PTU | 10% | 52111.513
Duracion del Proyecto 4 Meses
TOTAL DE INDIRECTOS DE LA OBRA |  |  | 776659
PRONOSTICO DE GASTO DE INDIRECTOS DE LA OBRA |  |  | 443798.89
PRONOSTICO DE GASTO DE INDIRECTOS DE LA OBRA MENSUAL |  |  | 110949.7225
COSTOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA
Cálculo de Indirectos | OFICNA CENTRAL |  | OFICINA OBRA
Honorarios, sueldos y prestaciones
Personal directivo | 64000
Personal técnico RESIDENTES, DIBUJANTES, COORDINADOR |  |  | 12000
Personal administrativo | 25000
Gastos de oficina | 15000
Papelería y útiles de escritorio | 2000
Luz, gas y otros consumos | 10000
Gastos de concursos
Servicios RENTA DE SANITARIOS |  |  | 2500
Combustible 20 KMS de Oficina a la Obra |  |  | 6000
Vehiculo |  |  | 4000
| 52000 |  | 24500

## Obras Ganadas
OBRAS GANADAS
FECHA | OBRA | CLIENTE | COSTO DIRECTO | INDIRECTO OFICINA | INDIRECTO CAMPO | UTILIDAD | PRECIO UNITARIO | IVA | TOTAL